## DATA_KHAI_BAO_GĐ 1_DC
stt | code_ncr | thang | timestamp | email_address | ho_va_ten_nguoi_khai | sdt | ho_va_ten_nguoi_trach_nhiem_theo_doi_ncr | ma_du_an | ten_du_an | ten_nha_may_noi_phat_hien_ncr | ten_xuong_noi_phat_hien_ncr | ten_to_noi_phat_hien_ncr | cap_truong_khai_bao | ten_bien_ban | dinh_kem_file | muc_do_uu_tien | mo_ta_dien_giai | loai_hinh_san_pham | ten_hang_muc | ten_cau_kien | dvt | khoi_luong_cau_kien | kha_nang_tac_dong | muc_do_anh_huong | danh_gia_tan_suat | phuong_an_xu_ly_de_xuat | xuong_chiu_loi | don_vi_chịu_loi | kien_nghi | nhom_nguyen_nhan | chi_tiet_nguyen_nhan_nhom_loi | kiem_tra_khoi_luong | canh_bao | kiem_tra_khac_phuc | kiem_tra_nghiem_thu | don_vi_to_gay_loi | ck_stt | ck_phuong_an_xu_ly_de_xuat | ck_timestamp | ck_email_address | ck_ho_va_ten_nguoi_khai | ck_sdt | ck_ho_va_ten_nguoi_trach_nhiem_theo_doi_ncr2 | ck_ma_du_an | ck_ten_du_an2 | ck_nha_may | ck_xuong | ck_to | ck_cap_truong_khai_bao | ck_ten_bien_ban | ck_dinh_kem_file | ck_muc_do_uu_tien | ck_dien_giai | ck_loai_hinh_san_pham | ck_ten_hang_muc_xay_ra_ncr | ck_ten_cau_kien | ck_dvt | ck_khoi_luong | ck_kha_nang_tac_dong | ck_muc_do_anh_huong | ck_danh_gia_tan_suat | ck_de_xuat_phuong_an_xu_ly | ck_xac_dinh_xuong_trach_nhiem | ck_xac_dinh_don_vi_chiu_trach_nhiem | ck_kien_nghi | ck_nhom_nguyen_nhan | ck_chi_tiet_nguyen_nhan | ck_kt_khoi_luong | ck_canh_bao | ck_kt_khac_phuc_xu_ly | ck_kt_nghiem_thu | ck_to_gay_loi
1 | NCR-NMLA.BC-24-000001 | 2024-03-01 | 2024-03-26 16:29 | namvv@daidung.vn | Võ Văn Nam | 0352085371 | Võ Văn Nam | XKNN.D0.22.058 | PowerHouse Parramatta | Nhà máy Long An | LA3 | LA-TỔ SƠ CHẾ THÉP TẤM | Trần Chí Bình | NCR_26/03/2024_KHÂU CẮT_DO LỖI VẬN HÀNH KHÔNG CẨN THẬN_QCLA_01 | https://drive.google.com/open?id=1m3RK6Z_3WQ2BcScbzfSWC_ltDqkiOLIU | Khẩn cấp | B4-B4-N1-W cắt dương 50mm, BB3N-ET01-P8 cắt âm 12mm. | Kết cấu chính | Kết cấu chính nhà B | B4-B4-N1-W & BB3N-ET01-P8 | Kg | 1905 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | B4-B4-N1-W tề bỏ phần dương 50mm, BB3N-ET01-P8 gia công mới | LA3 | LA-TỔ SƠ CHẾ THÉP TẤM |  | (A1) Sơ chế | (A1) Sai kích thước chi tiết | 1905 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA3-TỔ SƠ CHẾ THÉP TẤM | 1 | B4-B4-N1-W tề bỏ phần dương 50mm, BB3N-ET01-P8 gia công mới | 45377.6868 | namvv@daidung.vn | Võ Văn Nam | 0352085371 | Võ Văn Nam | XKNN.D0.22.058 | PowerHouse Parramatta | Nhà máy Long An | LA3 | LA-TỔ SƠ CHẾ THÉP TẤM | Trần Chí Bình | NCR_26/03/2024_KHÂU CẮT_DO LỖI VẬN HÀNH KHÔNG CẨN THẬN_QCLA_01 | https://drive.google.com/open?id=1m3RK6Z_3WQ2BcScbzfSWC_ltDqkiOLIU | Khẩn cấp | B4-B4-N1-W cắt dương 50mm, BB3N-ET01-P8 cắt âm 12mm. | Kết cấu chính | Kết cấu chính nhà B | B4-B4-N1-W & BB3N-ET01-P8 | Kg | 1905 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | B4-B4-N1-W tề bỏ phần dương 50mm, BB3N-ET01-P8 gia công mới | LA3 | LA-TỔ SƠ CHẾ THÉP TẤM | LA-TỔ SƠ CHẾ THÉP TẤM | (A1) Sơ chế | (A1) Sai kích thước chi tiết | 1905 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA3-TỔ SƠ CHẾ THÉP TẤM
2 | NCR-NMLA.BC-24-000002 | 2024-03-01 | 2024-03-26 16:49 | thuanntd@daidung.vn | Phạm Ngọc Phương | 0397093449 | Phạm Ngọc Phương | XKNN.D0.22.058 | PowerHouse Parramatta | Nhà máy Long An | LA1 | LA-TỔ THÀNH PHẨM | Nguyễn Công Linh | NCR_03.11.2023_Sơn_Cẩu nâng sai qui trình gây biến dạng dầm_Tổ thành phẩm_01 | https://drive.google.com/open?id=10rcO4teYi5x_RvlhFrVyPJnTfmfcSXaG | Khẩn cấp | A3-A2-n13(A3-A2-TR2) - 1 pc- nguyên nhân cẩu không đúng cách dẫn đến biến dạng dầm thay mới hoàn toàn | Kết cấu chính | Nhà A | A3-A2-n13(A3-A2-TR2) | Kg | 23.017 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Thường xuyên | thay người có kinh nghiệm đánh giá khối lượng trước khi cẩu | LA1 | LA-TỔ THÀNH PHẨM |  | (I9) Sơn | (I9) Không tuân thủ quy trình nghiệm thu | 23.017 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA1-TỔ THÀNH PHẨM | 2 | thay người có kinh nghiệm đánh giá khối lượng trước khi cẩu | 45377.701 | thuanntd@daidung.vn | Phạm Ngọc Phương | 0397093449 | Phạm Ngọc Phương | XKNN.D0.22.058 | PowerHouse Parramatta | Nhà máy Long An | LA1 | LA-TỔ THÀNH PHẨM | Nguyễn Công Linh | NCR_03.11.2023_Sơn_Cẩu nâng sai qui trình gây biến dạng dầm_Tổ thành phẩm_01 | https://drive.google.com/open?id=10rcO4teYi5x_RvlhFrVyPJnTfmfcSXaG | Khẩn cấp | A3-A2-n13(A3-A2-TR2) - 1 pc- nguyên nhân cẩu không đúng cách dẫn đến biến dạng dầm thay mới hoàn toàn | Kết cấu chính | Nhà A | A3-A2-n13(A3-A2-TR2) | Kg | 23.017 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Thường xuyên | thay người có kinh nghiệm đánh giá khối lượng trước khi cẩu | LA1 | LA-TỔ THÀNH PHẨM | LA-TỔ THÀNH PHẨM | (I9) Sơn | (I9) Không tuân thủ quy trình nghiệm thu | 23.017 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA1-TỔ THÀNH PHẨM
3 | NCR-NMLA.BC-24-000003 | 2024-03-01 | 2024-03-26 16:55 | thuanntd@daidung.vn | Phạm Ngọc Phương | 0397093449 | Phạm Ngọc Phương | XKNN.D0.22.058 | PowerHouse Parramatta | Nhà máy Long An | LA1 | LA-TỔ THÀNH PHẨM | Nguyễn Công Linh | NCR_09.11.2023_ Sơn_cẩu sai qui trình gây biến dạng dầm_tổ sơn la1_01 | https://drive.google.com/open?id=1zJHdlEG4oKZ-36pEYxSfDd2rr3SUcTH7 | Khẩn cấp | A3-A2-TR2 (A3-A2-n5) (A3-A2-n8) | Kết cấu chính | Nhà A | A3-A2-TR2 (A3-A2-n5) (A3-A2-n8) | Kg | 23.017 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Thường xuyên | thay người am hiểu về cách sử dụng cẩu | LA1 | LA-TỔ THÀNH PHẨM |  | (I9) Sơn | (I9) Không tuân thủ quy trình nghiệm thu | 23.017 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA1-TỔ THÀNH PHẨM | 3 | thay người am hiểu về cách sử dụng cẩu | 45377.705 | thuanntd@daidung.vn | Phạm Ngọc Phương | 0397093449 | Phạm Ngọc Phương | XKNN.D0.22.058 | PowerHouse Parramatta | Nhà máy Long An | LA1 | LA-TỔ THÀNH PHẨM | Nguyễn Công Linh | NCR_09.11.2023_ Sơn_cẩu sai qui trình gây biến dạng dầm_tổ sơn la1_01 | https://drive.google.com/open?id=1zJHdlEG4oKZ-36pEYxSfDd2rr3SUcTH7 | Khẩn cấp | A3-A2-TR2 (A3-A2-n5) (A3-A2-n8) | Kết cấu chính | Nhà A | A3-A2-TR2 (A3-A2-n5) (A3-A2-n8) | Kg | 23.017 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Thường xuyên | thay người am hiểu về cách sử dụng cẩu | LA1 | LA-TỔ THÀNH PHẨM | LA-TỔ THÀNH PHẨM | (I9) Sơn | (I9) Không tuân thủ quy trình nghiệm thu | 23.017 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA1-TỔ THÀNH PHẨM
4 | NCR-NMLA.BC-24-000004 | 2024-03-01 | 2024-03-27 13:16 | trinhndv@daidung.vn | Nguyễn Đoàn Vân Trình | 0349357144 | Nguyễn Đoàn Vân Trình | XKN047 N.D0.23 | FEHMARNBELE FIXED LINK PROJECT | Nhà máy Long An | LA2 | LA-TỔ RÁP HT | Trần Chí Bình | NCR_08.03.24_Khoan lỗ_Đường kính ren trong lỗ không phù hợp_QC_01 | https://drive.google.com/open?id=1iqCYIV4agGwZn45Biq0CFb72mHuzcbuf | Xin chủ trương xem xét | PL | Kết cấu chính | STEEL END FRAME PACKAGE | LP | PCS | 1 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Thường xuyên | kiểm tra mẫu không vượt quá dung sai | LA3 | LA-TỔ SƠ CHẾ |  | (A1) Sơ chế | (A1) Sai kích thước chi tiết | 1 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA3-TỔ SƠ CHẾ | 4 | kiểm tra mẫu không vượt quá dung sai | 45378.5528 | trinhndv@daidung.vn | Nguyễn Đoàn Vân Trình | 0349357144 | Nguyễn Đoàn Vân Trình | XKN047 N.D0.23 | FEHMARNBELE FIXED LINK PROJECT | Nhà máy Long An | LA2 | LA-TỔ RÁP HT | Trần Chí Bình | NCR_08.03.24_Khoan lỗ_Đường kính ren trong lỗ không phù hợp_QC_01 | https://drive.google.com/open?id=1iqCYIV4agGwZn45Biq0CFb72mHuzcbuf | Xin chủ trương xem xét | PL | Kết cấu chính | STEEL END FRAME PACKAGE | LP | PCS | 1 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Thường xuyên | kiểm tra mẫu không vượt quá dung sai | LA3 | LA-TỔ SƠ CHẾ | LA-TỔ RÁP HT | (A1) Sơ chế | (A1) Sai kích thước chi tiết | 1 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA3-TỔ SƠ CHẾ
5 | NCR-NMLA.BC-24-000005 | 2024-03-01 | 2024-03-29 08:25 | namvv@daidung.vn | Võ Văn Nam | 0352085371 | Võ Văn Nam | XKNN.D0.23.034 | EACOP PROJECT | Nhà máy Long An | LA3 | LA-TỔ SƠ CHẾ THÉP HÌNH | Trần Chí Bình | NCR_02.11.23_Khâu sơ chế_Sai kích thước cắt_Tổ cưa thép hình_01 | https://drive.google.com/open?id=1q6w9QAPwU36R68anTUm41QwQdbuixM2p | Bình thường | SS990,SS1107,SS1106, Hạng mục Jetty - 03 PCS - Vận hành máy không cẩn thận. | Kết cấu chính | Jetty | Truss24m. | Kg | 1705 | Chất lượng | Ít nghiêm trọng | Ít xảy ra | thay mới và rev bản vẽ | LA3 | LA-TỔ SƠ CHẾ THÉP HÌNH |  | (A1) Sơ chế | (A1) Sai kích thước chi tiết | 1705 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA3-TỔ SƠ CHẾ THÉP HÌNH | 5 | thay mới và rev bản vẽ | 45380.3504 | namvv@daidung.vn | Võ Văn Nam | 0352085371 | Võ Văn Nam | XKNN.D0.23.034 | EACOP PROJECT | Nhà máy Long An | LA3 | LA-TỔ SƠ CHẾ THÉP HÌNH | Trần Chí Bình | NCR_02.11.23_Khâu sơ chế_Sai kích thước cắt_Tổ cưa thép hình_01 | https://drive.google.com/open?id=1q6w9QAPwU36R68anTUm41QwQdbuixM2p | Bình thường | SS990,SS1107,SS1106, Hạng mục Jetty - 03 PCS - Vận hành máy không cẩn thận. | Kết cấu chính | Jetty | Truss24m. | Kg | 1705 | Chất lượng | Ít nghiêm trọng | Ít xảy ra | thay mới và rev bản vẽ | LA3 | LA-TỔ SƠ CHẾ THÉP HÌNH | LA-TỔ SƠ CHẾ THÉP HÌNH | (A1) Sơ chế | (A1) Sai kích thước chi tiết | 1705 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA3-TỔ SƠ CHẾ THÉP HÌNH
6 | NCR-NMLA.BC-24-000006 | 2024-03-01 | 2024-03-29 13:23 | thanhbv@daidung.vn | Bùi Văn Thạnh | 0582332274 | Bùi Văn Thạnh | XKNN.DO.22.058 | POWERHOUSE PARAMATA | Nhà máy Long An | LA2 | LA-TỔ HÀN | Trần Chí Bình | NCR_20.03.2024_Ráp hoàn thiện_lắp ngược hướng mài phạm bề mặt vật liệu_tổ ráp hoàn thiện_01 | https://drive.google.com/open?id=1Jcyv6xvnr0VKz6JvXjckrOAPoxCmmEFS | Bình thường | - Tên cấu kiện BA.N.03.02.1 , - Hạng mục: Kết cấu nhà chính B - Số lượng cấu kiện: 01 - Tên lỗi: mài phạm vật liệu cơ bản - Nguyên nhân: sửa lỗi lắp ngược hướng dẫn đến tình trạng trên | Kết cấu chính | Kết cấu nhà chính A | ba.n.03.02.1 | Kg | 5736.1 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Hàn đắp vệ sinh mài chà kết hợp kiểm tra NDT (MT) | LA2 | LA-TỔ RÁP HT |  | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Lắp ngược hướng | 5736.1 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA2-TỔ RÁP HT | 6 | Hàn đắp vệ sinh mài chà kết hợp kiểm tra NDT (MT) | 45380.5576 | thanhbv@daidung.vn | Bùi Văn Thạnh | 0582332274 | Bùi Văn Thạnh | XKNN.DO.22.058 | POWERHOUSE PARAMATA | Nhà máy Long An | LA2 | LA-TỔ HÀN | Trần Chí Bình | NCR_20.03.2024_Ráp hoàn thiện_lắp ngược hướng mài phạm bề mặt vật liệu_tổ ráp hoàn thiện_01 | https://drive.google.com/open?id=1Jcyv6xvnr0VKz6JvXjckrOAPoxCmmEFS | Bình thường | - Tên cấu kiện BA.N.03.02.1 , - Hạng mục: Kết cấu nhà chính B - Số lượng cấu kiện: 01 - Tên lỗi: mài phạm vật liệu cơ bản - Nguyên nhân: sửa lỗi lắp ngược hướng dẫn đến tình trạng trên | Kết cấu chính | Kết cấu nhà chính A | ba.n.03.02.1 | Kg | 5736.1 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Hàn đắp vệ sinh mài chà kết hợp kiểm tra NDT (MT) | LA2 | LA-TỔ RÁP HT | LA-TỔ HÀN | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Lắp ngược hướng | 5736.1 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA2-TỔ RÁP HT
7 | NCR-NMLA.BC-24-000007 | 2024-03-01 | 2024-03-29 13:37 | hoalt@daidung.vn | Hà Duy Thông | 0964184846 | Hà Duy Thông | TCTN.D0.23.039 | GREATER CHANGHUA OFFSHORE WIND FARM | Nhà máy Long An | LA1 | LA-TỔ HÀN 2 | Trần Chí Bình | NCR-07-24_TỔ RẮP HOÀN THIỆN 2 | https://drive.google.com/open?id=1KSneZpH-moOarIoHvnZp63DXu4eiqiUP | Khẩn cấp | Tên cấu kiện: F15,F16,F17,E11,G06,G07,G08. Số lượng 84 PCS- Nguyễn nhân: Thợ hàn qualified cho điện gió sử dụng cho cdự án khác(EACOP,ÚC)Tkiến nghị:Test thêm thợ hàn cho dự án Wind Farm Dùng đúng thợ đã qualified để hàn cho dự án Wind Farm | Kết cấu chính | F15,F16,F17,E11,G06,G07,G08 | N/A | N/A | 84 | Tiến độ | Nghiêm trọng | Thường xuyên | Test thêm thợ hàn cho dự án Wind Farm Lên kế hoạch thi thợ hàn từ QA | BC | LA-TỔ HÀN 2 |  | (F6) Hàn hoàn thiện | (F6) Thợ hàn không có chứng chỉ | 84 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | BC-TỔ HÀN 2 | 7 | Test thêm thợ hàn cho dự án Wind Farm Lên kế hoạch thi thợ hàn từ QA | 45380.5677 | hoalt@daidung.vn | Hà Duy Thông | 0964184846 | Hà Duy Thông | TCTN.D0.23.039 | GREATER CHANGHUA OFFSHORE WIND FARM | Nhà máy Long An | LA1 | LA-TỔ HÀN 2 | Trần Chí Bình | NCR-07-24_TỔ RẮP HOÀN THIỆN 2 | https://drive.google.com/open?id=1KSneZpH-moOarIoHvnZp63DXu4eiqiUP | Khẩn cấp | Tên cấu kiện: F15,F16,F17,E11,G06,G07,G08. Số lượng 84 PCS- Nguyễn nhân: Thợ hàn qualified cho điện gió sử dụng cho cdự án khác(EACOP,ÚC)Tkiến nghị:Test thêm thợ hàn cho dự án Wind Farm Dùng đúng thợ đã qualified để hàn cho dự án Wind Farm | Kết cấu chính | F15,F16,F17,E11,G06,G07,G08 | N/A | N/A | 84 | Tiến độ | Nghiêm trọng | Thường xuyên | Test thêm thợ hàn cho dự án Wind Farm Lên kế hoạch thi thợ hàn từ QA | BC | LA-TỔ HÀN 2 | LA-TỔ HÀN 2 | (F6) Hàn hoàn thiện | (F6) Thợ hàn không có chứng chỉ | 84 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | BC-TỔ HÀN 2
8 | NCR-NMLA.BC-24-000008 | 2024-03-01 | 2024-03-29 16:52 | haupt@daidung.vn | Phan Thanh Hâu | 0384314111 | Phan Thanh Hâu | TCTN.D0.23.035 | GREATER CHANGHUA OFFSHORE WIND FARM | Nhà máy Long An | LA4 | LA-TỔ RÁP HT | Trần Chí Bình | NCR_28.03.2024_Ráp Hoàn Thiện_Cong Vênh_ Tổ Ráp Hoàn Thiện LA4.RHT_1 | https://drive.google.com/open?id=1CIAiFCAU0bNH-NCRfpFsgEMumVMti-Yy | Khẩn cấp | J05-SB-B2.33-1, J05-SB-B2.33-2 - 2 - Công Vênh- Hàn biến dạng | Kết cấu chính | J05 | J05-SB-B2.33-1, J05-SB-B2.33-2 | tấn | 10.3 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | hơ nắn | LA4 | LA-TỔ RÁP HT |  | (C3) Hàn thô | (C3) Không tuân thủ quy trình nghiệm thu | 10.3 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA4-TỔ RÁP HT | 8 | hơ nắn | 45380.703 | haupt@daidung.vn | Phan Thanh Hâu | 0384314111 | Phan Thanh Hâu | TCTN.D0.23.035 | GREATER CHANGHUA OFFSHORE WIND FARM | Nhà máy Long An | LA4 | LA-TỔ RÁP HT | Trần Chí Bình | NCR_28.03.2024_Ráp Hoàn Thiện_Cong Vênh_ Tổ Ráp Hoàn Thiện LA4.RHT_1 | https://drive.google.com/open?id=1CIAiFCAU0bNH-NCRfpFsgEMumVMti-Yy | Khẩn cấp | J05-SB-B2.33-1, J05-SB-B2.33-2 - 2 - Công Vênh- Hàn biến dạng | Kết cấu chính | J05 | J05-SB-B2.33-1, J05-SB-B2.33-2 | tấn | 10.3 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | hơ nắn | LA4 | LA-TỔ RÁP HT | LA-TỔ RÁP HT | (C3) Hàn thô | (C3) Không tuân thủ quy trình nghiệm thu | 10.3 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA4-TỔ RÁP HT
9 | NCR-NMLA.BC-24-000009 | 2024-03-01 | 2024-03-29 17:22 | vinhle@daidung.vn | Lê Quang Vinh | 0337191197 | Lê Quang Vinh | XKNN.D0.23.009 - DERRICK AND RISER | DERRICK AND RISER | Nhà máy Long An | LA4 | BC-TỔ NẮN CHỈNH - LÀM SẠCH | Trần Chí Bình | NCR#:02-24 | https://drive.google.com/open?id=1NL7CnsL7pJZAttGwiv4oloNTYaxzFg-i | Cảnh báo - nhắc nhở | SE-2202- - DERRICK AND RISER-01- MÀI MẤT ĐƯỜNG FLANGE GASKET | Kết cấu chính | DERRICK AND RISER | SE-2202 | 1 Cái | 200 | Chất lượng | Ít nghiêm trọng | Ít xảy ra | đã xử lí | LA4 | BC-TỔ NẮN CHỈNH - LÀM SẠCH |  | (G7) Vệ sinh mài chà | (G7) Không tuân thủ quy trình nghiệm thu | 200 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA4-TỔ NẮN CHỈNH - LÀM SẠCH | 9 | đã xử lí | 45380.7233 | vinhle@daidung.vn | Lê Quang Vinh | 0337191197 | Lê Quang Vinh | XKNN.D0.23.009 - DERRICK AND RISER | DERRICK AND RISER | Nhà máy Long An | LA4 | BC-TỔ NẮN CHỈNH - LÀM SẠCH | Trần Chí Bình | NCR#:02-24 | https://drive.google.com/open?id=1NL7CnsL7pJZAttGwiv4oloNTYaxzFg-i | Cảnh báo - nhắc nhở | SE-2202- - DERRICK AND RISER-01- MÀI MẤT ĐƯỜNG FLANGE GASKET | Kết cấu chính | DERRICK AND RISER | SE-2202 | 1 Cái | 200 | Chất lượng | Ít nghiêm trọng | Ít xảy ra | đã xử lí | LA4 | BC-TỔ NẮN CHỈNH - LÀM SẠCH | BC-TỔ NẮN CHỈNH - LÀM SẠCH | (G7) Vệ sinh mài chà | (G7) Không tuân thủ quy trình nghiệm thu | 200 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA4-TỔ NẮN CHỈNH - LÀM SẠCH
10 | NCR-NMLA.BC-24-000010 | 2024-03-01 | 2024-03-29 17:31 | vinhle@daidung.vn | Lê Quang Vinh | 0337191197 | Lê Quang Vinh | XKNN.D3.23.011 | API_BERRINBA | Nhà máy Long An | LA4 | LA-TỔ RÁP HT 1 | Trần Chí Bình | NCR#03-24_ráp hoàn thiện_không báo nghiệm thu_tổ ráp hoàn thiện 01 | https://drive.google.com/open?id=1EALEfEBvoXGTegEFYzINPZG9wuT0spUJ | Bình thường | List đính kèm | Kết cấu chính | warehouse, mezzannice, office | List Đính Kèm | List Đính Kèm | 1000 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Thường xuyên | Cần báo cáo kiểm tra trước khi chuyển công đoạn | LA4 | LA-TỔ RÁP HT 1 |  | (B2) Ráp thô | (B2) Không tuân thủ quy trình nghiệm thu | 1000 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA4-TỔ RÁP HT 1 | 10 | Cần báo cáo kiểm tra trước khi chuyển công đoạn | 45380.7298 | vinhle@daidung.vn | Lê Quang Vinh | 0337191197 | Lê Quang Vinh | XKNN.D3.23.011 | API_BERRINBA | Nhà máy Long An | LA4 | LA-TỔ RÁP HT 1 | Trần Chí Bình | NCR#03-24_ráp hoàn thiện_không báo nghiệm thu_tổ ráp hoàn thiện 01 | https://drive.google.com/open?id=1EALEfEBvoXGTegEFYzINPZG9wuT0spUJ | Bình thường | List đính kèm | Kết cấu chính | warehouse, mezzannice, office | List Đính Kèm | List Đính Kèm | 1000 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Thường xuyên | Cần báo cáo kiểm tra trước khi chuyển công đoạn | LA4 | LA-TỔ RÁP HT 1 | LA-TỔ RÁP HT 1 | (B2) Ráp thô | (B2) Không tuân thủ quy trình nghiệm thu | 1000 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA4-TỔ RÁP HT 1
11 | NCR-NMLA.BC-24-000011 | 2024-03-01 | 2024-03-29 17:36 | dungdd@daidung.vn | Đỗ Đình Dũng | 0385834974 | Đỗ Đình Dũng | TCTN.D0.23.035 | GREATER CHANGHUA OFFSHORE WIND FARM | Nhà máy Long An | LA4 | LA-TỔ HÀN 2 | Trần Chí Bình | NCR_08-24 | https://drive.google.com/open?id=1TxdsfqCOXBY9ttx1ZOjWEzlxq4D-kO5- | Cảnh báo - nhắc nhở | -F15,F16,F17,E11,G06,G07,G08-Sử dụng thợ hàn chưa được qualified. nguyên nhân do sắp xếp thợ hàn không đúng với dự án. | Kết cấu chính | T Beam F15,F16,F17,E11,G06,G07,G08 | T Beam F15,F16,F17,E11,G06,G07,G08 | list đính kèm trong NCR | 10000 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Kiểm tra nhắc nhở hàng ngày. Sử dụng đúng thợ hàn của dự án. | LA4 | LA-TỔ HÀN 2 |  | (F6) Hàn hoàn thiện | (F6) Thợ hàn không có chứng chỉ | 10000 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA4-TỔ HÀN 2 | 11 | Kiểm tra nhắc nhở hàng ngày. Sử dụng đúng thợ hàn của dự án. | 45380.7333 | dungdd@daidung.vn | Đỗ Đình Dũng | 0385834974 | Đỗ Đình Dũng | TCTN.D0.23.035 | GREATER CHANGHUA OFFSHORE WIND FARM | Nhà máy Long An | LA4 | LA-TỔ HÀN 2 | Trần Chí Bình | NCR_08-24 | https://drive.google.com/open?id=1TxdsfqCOXBY9ttx1ZOjWEzlxq4D-kO5- | Cảnh báo - nhắc nhở | -F15,F16,F17,E11,G06,G07,G08-Sử dụng thợ hàn chưa được qualified. nguyên nhân do sắp xếp thợ hàn không đúng với dự án. | Kết cấu chính | T Beam F15,F16,F17,E11,G06,G07,G08 | T Beam F15,F16,F17,E11,G06,G07,G08 | list đính kèm trong NCR | 10000 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Kiểm tra nhắc nhở hàng ngày. Sử dụng đúng thợ hàn của dự án. | LA4 | LA-TỔ HÀN 2 | LA-TỔ HÀN 2 | (F6) Hàn hoàn thiện | (F6) Thợ hàn không có chứng chỉ | 10000 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA4-TỔ HÀN 2
12 | NCR-NMLA.BC-24-000012 | 2024-03-01 | 2024-03-29 17:45 | dungdd@daidung.vn | Đỗ Đình Dũng | 0385834974 | Đỗ Đình Dũng | TCTN.D0.23.039 | GREATER CHANGHUA OFFSHORE WIND FARM | Nhà máy Long An | LA4 | LA-TỔ HÀN 3 | Trần Chí Bình | NCR 14-24 | https://drive.google.com/open?id=13fVxHEjrkHPbw9onZRIc2CASw8W1uDLB | Cảnh báo - nhắc nhở | J05-SB-B2.33-2 Dùng nước làm nguội trong quá trình nắn chỉnh bẳng nhiệt. nguyên nhâ thợ thiếu hiểu biết | Kết cấu chính | J05 | J05-SB-B2.33-2 | 01 cấu kiện | 6000 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Đào tạo, nhắc nhở | LA4 | LA-TỔ HÀN 3 |  | (D4) Cán chỉnh thẳng | (D4) Không tuân thủ quy trình nghiệm thu | 6000 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA4-TỔ HÀN 3 | 12 | Đào tạo, nhắc nhở | 45380.7396 | dungdd@daidung.vn | Đỗ Đình Dũng | 0385834974 | Đỗ Đình Dũng | TCTN.D0.23.039 | GREATER CHANGHUA OFFSHORE WIND FARM | Nhà máy Long An | LA4 | LA-TỔ HÀN 3 | Trần Chí Bình | NCR 14-24 | https://drive.google.com/open?id=13fVxHEjrkHPbw9onZRIc2CASw8W1uDLB | Cảnh báo - nhắc nhở | J05-SB-B2.33-2 Dùng nước làm nguội trong quá trình nắn chỉnh bẳng nhiệt. nguyên nhâ thợ thiếu hiểu biết | Kết cấu chính | J05 | J05-SB-B2.33-2 | 01 cấu kiện | 6000 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Đào tạo, nhắc nhở | LA4 | LA-TỔ HÀN 3 | LA-TỔ HÀN 3 | (D4) Cán chỉnh thẳng | (D4) Không tuân thủ quy trình nghiệm thu | 6000 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA4-TỔ HÀN 3
13 | NCR-NMLA.BC-24-000013 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:06 | truongnc@daidung.vn | Nguyễn Chiến Trường | 0979663191 | Nguyễn Chiến Trường | TCTN.016 D0.23 | LEGO MANUFACTURING VIỆT NAM | Nhà máy Long An | LA1 | LA-TỔ THÀNH PHẨM | Nguyễn Chiến Trường | NCR_01-24 | https://drive.google.com/open?id=1eTS9lOMYOarxRRhPXyNtYh9aczypMv4U | Cảnh báo - nhắc nhở | 41 pcs Zone: Handling (7,900 m2) | Kết cấu phụ | Selection Code Name Zone: Handling (7,900 m2) | HB( giằng) | Kg | 3000 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | bắn bi lại | LA1 | LA-TỔ THÀNH PHẨM | yêu cầu bắn bi theo tiêu chuẩn của dự án đưa ra | (H8) Bắn bi | (H8) Bắn bi độ nhám không đạt yêu cầu | 3000 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA1-TỔ THÀNH PHẨM | 13 | bắn bi lại | 45380.7956 | truongnc@daidung.vn | Nguyễn Chiến Trường | 0979663191 | Nguyễn Chiến Trường | TCTN.016 D0.23 | LEGO MANUFACTURING VIỆT NAM | Nhà máy Long An | LA1 | LA-TỔ THÀNH PHẨM | Nguyễn Chiến Trường | NCR_01-24 | https://drive.google.com/open?id=1eTS9lOMYOarxRRhPXyNtYh9aczypMv4U | Cảnh báo - nhắc nhở | 41 pcs Zone: Handling (7,900 m2) | Kết cấu phụ | Selection Code Name Zone: Handling (7,900 m2) | HB( giằng) | Kg | 3000 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | bắn bi lại | LA1 | LA-TỔ THÀNH PHẨM | LA-TỔ THÀNH PHẨM | (H8) Bắn bi | (H8) Bắn bi độ nhám không đạt yêu cầu | 3000 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA1-TỔ THÀNH PHẨM
14 | NCR-NMLA.BC-24-000014 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:20 | truongnc@daidung.vn | Nguyễn Chiến Trường | 0979663191 | Nguyễn Chiến Trường | TCTN.D0.23.016 | LEGO MANUFACTURING VIỆT NAM | Nhà máy Long An | LA1 | LA-TỔ THÀNH PHẨM | Nguyễn Chiến Trường | NCR_02-24 | https://drive.google.com/open?id=1uVwzuBfCPEUCjgpOuZANifE7Ju1Vu7Hv | Cảnh báo - nhắc nhở | sc (giằng) | Kết cấu phụ | Handling (7,900 m2) | sc (giằng) | Kg | 500 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Thường xuyên | cho bắn bi lại | LA1 | LA-TỔ THÀNH PHẨM | cho bắn bi lại | (H8) Bắn bi | (H8) Bắn bi độ nhám không đạt yêu cầu | 500 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA1-TỔ THÀNH PHẨM | 14 | cho bắn bi lại | 45380.8057 | truongnc@daidung.vn | Nguyễn Chiến Trường | 0979663191 | Nguyễn Chiến Trường | TCTN.D0.23.016 | LEGO MANUFACTURING VIỆT NAM | Nhà máy Long An | LA1 | LA-TỔ THÀNH PHẨM | Nguyễn Chiến Trường | NCR_02-24 | https://drive.google.com/open?id=1uVwzuBfCPEUCjgpOuZANifE7Ju1Vu7Hv | Cảnh báo - nhắc nhở | sc (giằng) | Kết cấu phụ | Handling (7,900 m2) | sc (giằng) | Kg | 500 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Thường xuyên | cho bắn bi lại | LA1 | LA-TỔ THÀNH PHẨM | LA-TỔ THÀNH PHẨM | (H8) Bắn bi | (H8) Bắn bi độ nhám không đạt yêu cầu | 500 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA1-TỔ THÀNH PHẨM
15 | NCR-NMLA.BC-24-000015 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:29 | truongnc@daidung.vn | Nguyễn Chiến Trường | 0979663191 | Nguyễn Chiến Trường | TCTN.D0.23.016 | LEGO MANUFACTURING VIỆT NAM | Nhà máy Long An | LA1 | LA-TỔ THÀNH PHẨM | Nguyễn Chiến Trường | NCR-06-24 | https://drive.google.com/open?id=1zhl7A6T8dC_npFCdpC6o8UciFFV9BXAb | Cảnh báo - nhắc nhở | GI(Handling (7,900 m2) | Kết cấu phụ | Handling (7,900 m2) | GI (giằng) | Kg | 1000 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Thường xuyên | bắn bi lại | LA1 | LA-TỔ THÀNH PHẨM | cho bắn bi lại | (H8) Bắn bi | (H8) Bắn bi độ nhám không đạt yêu cầu | 1000 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA1-TỔ THÀNH PHẨM | 15 | bắn bi lại | 45380.8121 | truongnc@daidung.vn | Nguyễn Chiến Trường | 0979663191 | Nguyễn Chiến Trường | TCTN.D0.23.016 | LEGO MANUFACTURING VIỆT NAM | Nhà máy Long An | LA1 | LA-TỔ THÀNH PHẨM | Nguyễn Chiến Trường | NCR-06-24 | https://drive.google.com/open?id=1zhl7A6T8dC_npFCdpC6o8UciFFV9BXAb | Cảnh báo - nhắc nhở | GI(Handling (7,900 m2) | Kết cấu phụ | Handling (7,900 m2) | GI (giằng) | Kg | 1000 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Thường xuyên | bắn bi lại | LA1 | LA-TỔ THÀNH PHẨM | LA-TỔ THÀNH PHẨM | (H8) Bắn bi | (H8) Bắn bi độ nhám không đạt yêu cầu | 1000 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA1-TỔ THÀNH PHẨM
16 | NCR-NMLA.BC-24-000016 | 2024-03-01 | 2024-03-30 14:06 | namvv@daidung.vn | Võ Văn Nam | 0352085371 | 0352085371 | XKNN.D0.22.058 | PowerHouse Parramatta | Nhà máy Long An | LA3 | LA-TỔ SƠ CHẾ | Trần Chí Bình | NCR_30.03.2024_Khoan lỗ_Tổ Khoan lỗ_01 | https://drive.google.com/open?id=1zkjBQdE2-gWL4pOC6eD4DaIToOC8ZyK0 | Bình thường | B3-S.03-12-2-P4 & B3-S.03-12-1-P4 - Building B - Khoan sai bản vẽ - Kiểm tra chưa kỹ tên Single Part | Kết cấu chính | Building B | B3-S.03-12-2-P4 & B3-S.03-12-1-P4 | Kg | 420 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Thay mới và tề ngắn lại | LA3 | LA-TỔ SƠ CHẾ |  | (A1) Sơ chế | (A1) Sai kích thước chi tiết | 420 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA3-TỔ SƠ CHẾ | 16 | Thay mới và tề ngắn lại | 45381.5876 | namvv@daidung.vn | Võ Văn Nam | 0352085371 | 0352085371 | XKNN.D0.22.058 | PowerHouse Parramatta | Nhà máy Long An | LA3 | LA-TỔ SƠ CHẾ | Trần Chí Bình | NCR_30.03.2024_Khoan lỗ_Tổ Khoan lỗ_01 | https://drive.google.com/open?id=1zkjBQdE2-gWL4pOC6eD4DaIToOC8ZyK0 | Bình thường | B3-S.03-12-2-P4 & B3-S.03-12-1-P4 - Building B - Khoan sai bản vẽ - Kiểm tra chưa kỹ tên Single Part | Kết cấu chính | Building B | B3-S.03-12-2-P4 & B3-S.03-12-1-P4 | Kg | 420 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Thay mới và tề ngắn lại | LA3 | LA-TỔ SƠ CHẾ | LA-TỔ SƠ CHẾ | (A1) Sơ chế | (A1) Sai kích thước chi tiết | 420 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA3-TỔ SƠ CHẾ
17 | NCR-NMLA.BC-24-000017 | 2024-04-01 | 2024-04-04 08:10 | viettd1@daidung.vn | Trần Đức Việt | 0396687879 | Trần Đức Viêt | TCTN.D0.24.002 | THI CÔNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH NHÀ GA HÀNH KHÁCH T3 | Nhà máy Long An | LA4 | LA-TỔ RÁP HT | Trần Chí Bình | NCR_03.04.24_Ráp hoàn thiện_Chủ quan_Tổ LA4.RHT_01 | https://drive.google.com/open?id=19T37m84QnJazfP9fJRlOrywjJEY2nf_Q | Khẩn cấp | BE0032, BE0048, BE0049_Hệ Support: 03_Lệch bát_Chủ quan | Kết cấu phụ | Hệ Support | BE0032, BE0048, BE0049 hệ dầm | Kg | 3128.41 | Chất lượng | Ít nghiêm trọng | Ít xảy ra | Cắt bát và gắn lại đúng vị trí | LA4 | LA-TỔ RÁP HT |  | (E5) Ráp hoàn thiện | #N/A | 3128.41 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA4-TỔ RÁP HT | 17 | Cắt bát và gắn lại đúng vị trí | 45386.3405 | viettd1@daidung.vn | Trần Đức Việt | 0396687879 | Trần Đức Viêt | TCTN.D0.24.002 | THI CÔNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH NHÀ GA HÀNH KHÁCH T3 | Nhà máy Long An | LA4 | LA-TỔ RÁP HT | Trần Chí Bình | NCR_03.04.24_Ráp hoàn thiện_Chủ quan_Tổ LA4.RHT_01 | https://drive.google.com/open?id=19T37m84QnJazfP9fJRlOrywjJEY2nf_Q | Khẩn cấp | BE0032, BE0048, BE0049_Hệ Support: 03_Lệch bát_Chủ quan | Kết cấu phụ | Hệ Support | BE0032, BE0048, BE0049 hệ dầm | Kg | 3128.41 | Chất lượng | Ít nghiêm trọng | Ít xảy ra | Cắt bát và gắn lại đúng vị trí | LA4 | LA-TỔ RÁP HT | LA-TỔ RÁP HT | (E5) Ráp hoàn thiện | #N/A | 3128.41 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | LA4-TỔ RÁP HT

## DATA_KHAI_BAO_GĐ 2 1_DC
code_ncr | code_chung01 | thang | timestamp | email_address | code_ncr_can_xac_nhan | ho_va_ten_nguoi_khai_bao | sdt | ma_du_an | ten_du_an | ten_nha_may_khac_phuc_ncr | ten_xuong_khac_phuc | ten_to_khac_phuc | cap_truong_khac_phuc | ten_bien_ban | dinh_kem_file | trang_thai_khac_phuc | mo_ta_dien_giai_noi_dung_khac_phuc | loai_hinh_san_pham_da_khac_phuc | ten_hang_muc_da_khac_phuc | ten_cau_kien_da_khac_phuc | dvt | khoi_luong_cau_kien_khac_phuc | chi_phi_nhan_cong_khac_phuc | chi_phi_vat_tu_khac_phuc | kha_nang_tac_dong | muc_do_anh_huong | danh_gia_tan_suat_loi | don_vi_chịu_loi | tong_ngay_khac_phuc | don_vi_nghiem_thi_chuyen_buoc | kien_nghi | nhom_nguyen_nhan | nguyen_nhan_nhom_loi_so_che | kiem_tra_khoi_luong | canh_bao | nam | ck_code_ncr | ck_code_chung01 | ck_thang | ck_timestamp | ck_email_address | ck_code_can_xac_nhan | ck_ho_va_ten_khai_bao | ck_sdt | ck_ma_du_an | ck_ten_du_an | ck_nha_may_xu_ly | ck_xuong_xu_ly | ck_to_xu_ly | ck_cap_truong_xu_ly | ck_ten_bien_ban | ck_trang_thai | ck_mo_ta | ck_loai_hinh_san_pham | ck_ten_hang_muc | ck_cau_kien | ck_dvt | ck_khoi_luong_khac_phuc | ck_chi_phi_nhan_cong | ck_chi_phi_vat_tu | ck_kha_nang_tac_dong | ck_muc_do_anh_huong | ck_tan_suat | ck_tong_ngay_khac_phuc | ck_don_vi_nghiem_thu_chuyen_buoc | ck_kien_nghi | ck_nhom_nguyen_nhan | ck_kt_khoi_luong | ck_canh_bao | ck_nam

## DATA_KHAI_BAO_GĐ 3 1_DC
code_tam | code_chung | thang | timestamp | email_address | code_ncr_can_xac_nhan | ho_va_ten_nguoi_khai_bao | sdt | trang_thai_xac_nhan | don_vi_nghiem_thu | cap_truong_don_vi_nghiem_thu | danh_gia_chat_luong_sp_khac_phuc | kien_nghi | nam | ck_code_tam | ck_code_chung | ck_thang | ck_timestamp | ck_emailaddress | ck_code_ncr_can_xac_nhan | ck_ho_va_ten | ck_sdt | ck_trang_thai | ck_don_vi_nghiem_thu | ck_cap_truong | ck_danh_gia_chat_luong | ck_kien_nghi | ck_nam