## DATA_KHAI_BAO_GĐ 1_DC
stt | code_ncr | thang | timestamp | email_address | ho_va_ten_nguoi_khai | sdt | ho_va_ten_nguoi_trach_nhiem_theo_doi_ncr | ma_du_an | ten_du_an | ten_nha_may_noi_phat_hien_ncr | ten_xuong_noi_phat_hien_ncr | ten_to_noi_phat_hien_ncr | cap_truong_khai_bao | ten_bien_ban | dinh_kem_file | muc_do_uu_tien | mo_ta_dien_giai | loai_hinh_san_pham | ten_hang_muc | ten_cau_kien | dvt | khoi_luong_cau_kien | kha_nang_tac_dong | muc_do_anh_huong | danh_gia_tan_suat | phuong_an_xu_ly_de_xuat | xuong_chiu_loi | don_vi_chịu_loi | kien_nghi | nhom_nguyen_nhan | chi_tiet_nguyen_nhan_nhom_loi | kiem_tra_khoi_luong | canh_bao | kiem_tra_khac_phuc | kiem_tra_nghiem_thu | don_vi_to_gay_loi | ck_stt | ck_phuong_an_xu_ly_de_xuat | ck_timestamp | ck_email_address | ck_ho_va_ten_nguoi_khai | ck_sdt | ck_ho_va_ten_nguoi_trach_nhiem_theo_doi_ncr2 | ck_ma_du_an | ck_ten_du_an2 | ck_nha_may | ck_xuong | ck_to | ck_cap_truong_khai_bao | ck_ten_bien_ban | ck_dinh_kem_file | ck_muc_do_uu_tien | ck_dien_giai | ck_loai_hinh_san_pham | ck_ten_hang_muc_xay_ra_ncr | ck_ten_cau_kien | ck_dvt | ck_khoi_luong | ck_kha_nang_tac_dong | ck_muc_do_anh_huong | ck_danh_gia_tan_suat | ck_de_xuat_phuong_an_xu_ly | ck_xac_dinh_xuong_trach_nhiem | ck_xac_dinh_don_vi_chiu_trach_nhiem | ck_kien_nghi | ck_nhom_nguyen_nhan | ck_chi_tiet_nguyen_nhan | ck_kt_khoi_luong | ck_canh_bao | ck_kt_khac_phuc_xu_ly | ck_kt_nghiem_thu | ck_to_gay_loi
1 | NCR-NMMT-23-000001 | 2023-12-01 | 2023-12-14 13:22 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Nguyễn Văn A | TCTN.3DMT.22.002 | HSINTA & TAICHUNGSHIPPING FRAME OCC&OT | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ RÁP 2 | Đinh Văn Sơn | NCR-GE-MTQC-01-1223 | https://drive.google.com/file/d/14DA0JpMt_aSNbENOqpOUWX6I2tfVM5z1/view?usp=drive_link | Bình thường | Gia công lắp sai kích thước chốt chặn gỗ Kích thước bản vẽ: 1032mm Kích thước thực tế: 932mm | Kết cấu chính | SHIPPING FRAME | #21-TAI-SF-MD3B | Kg | 1 | Chất lượng | Ít nghiêm trọng | Thường xuyên | Cắt gỗ tại vị trí chốt chặn gỗ sai kích thước | MT1 | MT-TỔ RÁP 2 | Kiểm tra kỹ để tránh lỗi lặp lại | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Lệch kích thước chi tiết | 1 |  | Đã hoàn thành | Chưa xác nhận | MT1-TỔ RÁP 2 | 1 | Cắt gỗ tại vị trí chốt chặn gỗ sai kích thước | 45274.557 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Nguyễn Văn A | TCTN.3DMT.22.002 | HSINTA & TAICHUNGSHIPPING FRAME OCC&OT | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ RÁP 2 | Đinh Văn Sơn | NCR-GE-MTQC-01-1223 | https://drive.google.com/file/d/14DA0JpMt_aSNbENOqpOUWX6I2tfVM5z1/view?usp=drive_link | Bình thường | Gia công lắp sai kích thước chốt chặn gỗ Kích thước bản vẽ: 1032mm Kích thước thực tế: 932mm | Kết cấu chính | SHIPPING FRAME | #21-TAI-SF-MD3B | Kg | 1 | Chất lượng | Ít nghiêm trọng | Thường xuyên | Cắt gỗ tại vị trí chốt chặn gỗ sai kích thước | MT1 | MT-TỔ RÁP 2 | MT-TỔ RÁP 2 | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Lệch kích thước chi tiết | 1 |  | Đã hoàn thành | Chưa xác nhận | MT1-TỔ RÁP 2
2 | NCR-NMMT-23-000002 | 2023-12-01 | 2023-12-16 09:29 | nguyenht@daidung.vn | Huỳnh Tấn Nguyên | 0905579992 | Nguyễn Văn A | TCTN.D0.23.014, TCTN.D0.24.001, Futai | Nhà Máy Luyện Thép 2- Hoà Phát, DỰ ÁN KIM LONG MOTORS HUẾ - KHUNG NHÀ THÉP XƯỞNG SƠN 1 – GĐ 1, Futai | Nhà máy Miền Trung | MTTP | MT-TỔ SƠN 1 | Đinh Văn Sơn | NCR#: HP2-KL-FT-MTQC-02-12-23 | https://drive.google.com/file/d/1WdZ5R0WfjgzmJXYrLaJU-9s5b_SIPJLP/view?usp=drive_link | Bình thường | - KL-Z4-VB1-1/2-2/2 - Kết cấu thép- 02-Lỗi sơn:- Không che chắn - H-LT2-S-TS182-1/1- Giằng- 01- Thiếu chiều dày sơn: - Chưa kiểm tra trước khi mời QC nghiệm thu - FT-Tấm gân- 08- Bề mặt sơn bị chân kim- :- Chưa xử lý triệt để trước khi sơn lớp tiếp theo | Kết cấu phụ | Kim long xưởng sơn 1, Hoà phát LT2 ( Thông gian T2) | Giằng, Vai bò, Tấm gân | Kg | 11 | Chất lượng | Chưa nghiêm trọng | Thường xuyên | - Chà nhám làm sach bề mặt và tiến hành lăng sơn lại | MTTP | MT-TỔ SƠN 1 |  | (I9) Sơn | (I9) Lỗi bề mặt sơn (bị rỗ, bọt khí, bong tróc) | 11 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MTTP-TỔ SƠN 1 | 2 | - Chà nhám làm sach bề mặt và tiến hành lăng sơn lại | 45276.3949 | nguyenht@daidung.vn | Huỳnh Tấn Nguyên | 0905579992 | Nguyễn Văn A | TCTN.D0.23.014, TCTN.D0.24.001, Futai | Nhà Máy Luyện Thép 2- Hoà Phát, DỰ ÁN KIM LONG MOTORS HUẾ - KHUNG NHÀ THÉP XƯỞNG SƠN 1 – GĐ 1, Futai | Nhà máy Miền Trung | MTTP | MT-TỔ SƠN 1 | Đinh Văn Sơn | NCR#: HP2-KL-FT-MTQC-02-12-23 | https://drive.google.com/file/d/1WdZ5R0WfjgzmJXYrLaJU-9s5b_SIPJLP/view?usp=drive_link | Bình thường | - KL-Z4-VB1-1/2-2/2 - Kết cấu thép- 02-Lỗi sơn:- Không che chắn - H-LT2-S-TS182-1/1- Giằng- 01- Thiếu chiều dày sơn: - Chưa kiểm tra trước khi mời QC nghiệm thu - FT-Tấm gân- 08- Bề mặt sơn bị chân kim- :- Chưa xử lý triệt để trước khi sơn lớp tiếp theo | Kết cấu phụ | Kim long xưởng sơn 1, Hoà phát LT2 ( Thông gian T2) | Giằng, Vai bò, Tấm gân | Kg | 11 | Chất lượng | Chưa nghiêm trọng | Thường xuyên | - Chà nhám làm sach bề mặt và tiến hành lăng sơn lại | MTTP | MT-TỔ SƠN 1 | MT-TỔ SƠN 1 | (I9) Sơn | (I9) Lỗi bề mặt sơn (bị rỗ, bọt khí, bong tróc) | 11 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MTTP-TỔ SƠN 1
3 | NCR-NMMT-23-000003 | 2023-12-01 | 2023-12-16 14:03 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Nguyễn Văn A | TCTN.3DMT.22.002 | HSINTA & TAICHUNGSHIPPING FRAME OCC&OT | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ RÁP 2 | Đinh Văn Sơn | NCR-GE-MTQC-03-1223 | https://drive.google.com/file/d/1RKXub2VgGUq7N1P6IdsVTzj3aUlwxAOs/view?usp=drive_link | Bình thường | Chi tiết TS6 của khung #21-TAI-OT-S10 khoan thiếu 8 lỗ D24 trên cánh | Kết cấu chính | SHIPPING FRAME- OT | #21-TAI-OT-S10 | Kg | 1 | Chất lượng | Rất nghiêm trọng | Ít xảy ra | Khoan lỗ tại công trường GE | MT1 | MT-TỔ RÁP 2 | Yêu cầu tổ kiểm soát kỹ các khung sau để tránh lỗi tương tự lặp lại | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Khoan lỗ sai (khoảng cách/ đường kính/ thiếu/ thừa) | 1 |  | Đã hoàn thành | Chưa xác nhận | MT1-TỔ RÁP 2 | 3 | Khoan lỗ tại công trường GE | 45276.5854 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Nguyễn Văn A | TCTN.3DMT.22.002 | HSINTA & TAICHUNGSHIPPING FRAME OCC&OT | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ RÁP 2 | Đinh Văn Sơn | NCR-GE-MTQC-03-1223 | https://drive.google.com/file/d/1RKXub2VgGUq7N1P6IdsVTzj3aUlwxAOs/view?usp=drive_link | Bình thường | Chi tiết TS6 của khung #21-TAI-OT-S10 khoan thiếu 8 lỗ D24 trên cánh | Kết cấu chính | SHIPPING FRAME- OT | #21-TAI-OT-S10 | Kg | 1 | Chất lượng | Rất nghiêm trọng | Ít xảy ra | Khoan lỗ tại công trường GE | MT1 | MT-TỔ RÁP 2 | MT-TỔ RÁP 2 | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Khoan lỗ sai (khoảng cách/ đường kính/ thiếu/ thừa) | 1 |  | Đã hoàn thành | Chưa xác nhận | MT1-TỔ RÁP 2
4 | NCR-NMMT-23-000004 | 2023-12-01 | 2023-12-20 10:12 | nguyenht@daidung.vn | Huỳnh Tấn Nguyên | 0905579992 | Nguyễn Văn A | TCTN.D0.23.014 - NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2, Futai | Nhà Máy Luyện Thép 2-Hoà Phát, Futai | Nhà máy Miền Trung | MTTP | MT-TỔ SƠN 2 | Đinh Văn Sơn | NCR#: HP2-FT-MTQC-04-1223 | https://drive.google.com/file/d/1o1AEWVcfaArwIDx0arKfKByyyyz6bOI9/view?usp=drive_link | Bình thường | H-LT2-T2-TS160-GIẰNG-01-Thiếu chiều dày sơn- Chưa kiểm tra trước khi mời QC Kiểm tra. Futai-Tấm gân-08-Bề mặt sơn chưa được kín lớp 1-Chưa kiểm tra trước khi mời QC Kiểm tra. H-LT2-T2-Lan can (list kèm theo NCR)-15- Nghiệm thu sơn hoàn thiện còn nhiều vị trí chưa được sơn lớp 1- Chưa tuân thủ Kiểm tra lăng góc, cạnh trước khi thực hiện công việc tiếp theo. | Kết cấu chính | Hoà phát LT2 (Thông gian T2). | Giằng, lan can, Tấm gân | Kg | 24 | Chất lượng | Chưa nghiêm trọng | Thường xuyên | Cho chà và vệ sinh lại bề mặt cần sửa chữa rồi tiến hành công việc tiếp theo đảm bảo chất lượng. | MTTP | MT-TỔ SƠN 2 | Cần kiểm tra kỹ trước khi tiến hành công đoạn tiếp theo để không ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ. | (I9) Sơn | (I9) Không tuân thủ nghiệm thu nội bộ | 24 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MTTP-TỔ SƠN 2 | 4 | Cho chà và vệ sinh lại bề mặt cần sửa chữa rồi tiến hành công việc tiếp theo đảm bảo chất lượng. | 45280.4248 | nguyenht@daidung.vn | Huỳnh Tấn Nguyên | 0905579992 | Nguyễn Văn A | TCTN.D0.23.014 - NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2, Futai | Nhà Máy Luyện Thép 2-Hoà Phát, Futai | Nhà máy Miền Trung | MTTP | MT-TỔ SƠN 2 | Đinh Văn Sơn | NCR#: HP2-FT-MTQC-04-1223 | https://drive.google.com/file/d/1o1AEWVcfaArwIDx0arKfKByyyyz6bOI9/view?usp=drive_link | Bình thường | H-LT2-T2-TS160-GIẰNG-01-Thiếu chiều dày sơn- Chưa kiểm tra trước khi mời QC Kiểm tra. Futai-Tấm gân-08-Bề mặt sơn chưa được kín lớp 1-Chưa kiểm tra trước khi mời QC Kiểm tra. H-LT2-T2-Lan can (list kèm theo NCR)-15- Nghiệm thu sơn hoàn thiện còn nhiều vị trí chưa được sơn lớp 1- Chưa tuân thủ Kiểm tra lăng góc, cạnh trước khi thực hiện công việc tiếp theo. | Kết cấu chính | Hoà phát LT2 (Thông gian T2). | Giằng, lan can, Tấm gân | Kg | 24 | Chất lượng | Chưa nghiêm trọng | Thường xuyên | Cho chà và vệ sinh lại bề mặt cần sửa chữa rồi tiến hành công việc tiếp theo đảm bảo chất lượng. | MTTP | MT-TỔ SƠN 2 | MT-TỔ SƠN 2 | (I9) Sơn | (I9) Không tuân thủ nghiệm thu nội bộ | 24 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MTTP-TỔ SƠN 2
1 | NCR-NMMT-24-000001 | 2024-01-01 | 2024-01-26 08:34 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Huỳnh Văn B | TCTN.D0.24.003 | KẾT CẤU THÉP GIÁ ĐỠ, THÁP ĐỐT, ỐNG KHÓI LỌC BỤI NMLT2_HPDQ2 | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ BẢN MÃ | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-01-0124 | https://drive.google.com/file/d/1MINBHU1MBY0UiXrYgdNil4u5069z9U3i/view?usp=drive_link | Bình thường | Cấu kiện H-GD-BE55-2/2. Khoan thiếu 4 lỗ bụng | Kết cấu phụ | GIÁ ĐỠ NGOÀI NHÀ XƯỞNG | H-GD-BE55-2/2 | Kg | 1 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Công trường xử lý khoan lỗ | MT1 | MT-TỔ BẢN MÃ | Yêu cầu tổ gia công kiểm tra kỹ bản vẽ trước khi gia công. | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Khoan lỗ sai (khoảng cách/ đường kính/ thiếu/ thừa) | 1 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MT1-TỔ BẢN MÃ | 1 | Công trường xử lý khoan lỗ | 45317.3572 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Huỳnh Văn B | TCTN.D0.24.003 | KẾT CẤU THÉP GIÁ ĐỠ, THÁP ĐỐT, ỐNG KHÓI LỌC BỤI NMLT2_HPDQ2 | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ BẢN MÃ | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-01-0124 | https://drive.google.com/file/d/1MINBHU1MBY0UiXrYgdNil4u5069z9U3i/view?usp=drive_link | Bình thường | Cấu kiện H-GD-BE55-2/2. Khoan thiếu 4 lỗ bụng | Kết cấu phụ | GIÁ ĐỠ NGOÀI NHÀ XƯỞNG | H-GD-BE55-2/2 | Kg | 1 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Công trường xử lý khoan lỗ | MT1 | MT-TỔ BẢN MÃ | MT-TỔ BẢN MÃ | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Khoan lỗ sai (khoảng cách/ đường kính/ thiếu/ thừa) | 1 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MT1-TỔ BẢN MÃ
2 | NCR-NMMT-24-000002 | 2024-01-01 | 2024-01-26 08:44 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Huỳnh Văn B | TCTN.D0.23.014 | KLH.HPDQ2_GIA CÔNG, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ CÁC GÓI KẾT CẤU THÉP NHÀ XƯỞNG GIAN THẤP NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ RÁP 3 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-02-0124 | https://drive.google.com/file/d/1_b95BT1hOd1e_ff6Dgk42ahorUqX9HqS/view?usp=drive_link | Bình thường | Cấu kiện: H-B1-HT121. Ráp ngược bát so với hướng xẻ ống | Kết cấu phụ | KHU B1 | H-B1-HT121 | Kg | 4 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Công trường hàn đắp và cắt lại theo đúng bản vẽ | MT1 | MT-TỔ RÁP 3 | Yêu cẩu tổ gia công và tổ trưởng kiểm tra bản vẽ kỹ trong quá trình gia công | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Lắp ngược hướng | 4 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MT1-TỔ RÁP 3 | 2 | Công trường hàn đắp và cắt lại theo đúng bản vẽ | 45317.364 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Huỳnh Văn B | TCTN.D0.23.014 | KLH.HPDQ2_GIA CÔNG, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ CÁC GÓI KẾT CẤU THÉP NHÀ XƯỞNG GIAN THẤP NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ RÁP 3 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-02-0124 | https://drive.google.com/file/d/1_b95BT1hOd1e_ff6Dgk42ahorUqX9HqS/view?usp=drive_link | Bình thường | Cấu kiện: H-B1-HT121. Ráp ngược bát so với hướng xẻ ống | Kết cấu phụ | KHU B1 | H-B1-HT121 | Kg | 4 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Công trường hàn đắp và cắt lại theo đúng bản vẽ | MT1 | MT-TỔ RÁP 3 | MT-TỔ RÁP 3 | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Lắp ngược hướng | 4 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MT1-TỔ RÁP 3
3 | NCR-NMMT-24-000003 | 2024-01-01 | 2024-01-26 08:52 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Huỳnh Văn B | TCTN.D0.23.014 | KLH.HPDQ2_GIA CÔNG, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ CÁC GÓI KẾT CẤU THÉP NHÀ XƯỞNG GIAN THẤP NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MT3 | MT-TỔ RÁP 1 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-05-0124 | https://drive.google.com/file/d/14keAHRXm9oaIVqBSQOVR1D53CYvImw3F/view?usp=drive_link | Bình thường | Cấu kiện: H-DM-CO197, H-DM-CO198, H-DM-CO199. không thực hiện vát mép theo yêu cầu bản vẽ | Kết cấu chính | HÀNH LANG BĂNG TẢI DƯỚI MÁI | H-DM-CO197, H-DM-CO198, H-DM-CO199 | Kg | 3 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Thường xuyên | Tháo rời các chi tiết và vát mép theo đúng bản vẽ yêu cầu | MT3 | MT-TỔ RÁP 1 | Yêu cầu tổ trưởng giám sát triển khai thông tin từ đầu để tổ gia công nắm bắt thông tin để thực hiện công việc | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Vát mép không đúng bản vẽ/ WPS | 3 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MT3-TỔ RÁP 1 | 3 | Tháo rời các chi tiết và vát mép theo đúng bản vẽ yêu cầu | 45317.3691 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Huỳnh Văn B | TCTN.D0.23.014 | KLH.HPDQ2_GIA CÔNG, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ CÁC GÓI KẾT CẤU THÉP NHÀ XƯỞNG GIAN THẤP NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MT3 | MT-TỔ RÁP 1 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-05-0124 | https://drive.google.com/file/d/14keAHRXm9oaIVqBSQOVR1D53CYvImw3F/view?usp=drive_link | Bình thường | Cấu kiện: H-DM-CO197, H-DM-CO198, H-DM-CO199. không thực hiện vát mép theo yêu cầu bản vẽ | Kết cấu chính | HÀNH LANG BĂNG TẢI DƯỚI MÁI | H-DM-CO197, H-DM-CO198, H-DM-CO199 | Kg | 3 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Thường xuyên | Tháo rời các chi tiết và vát mép theo đúng bản vẽ yêu cầu | MT3 | MT-TỔ RÁP 1 | MT-TỔ RÁP 1 | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Vát mép không đúng bản vẽ/ WPS | 3 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MT3-TỔ RÁP 1
4 | NCR-NMMT-24-000004 | 2024-01-01 | 2024-01-27 13:32 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Trần Văn G | TCTN.D0.23.014 | KLH.HPDQ2_GIA CÔNG, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ CÁC GÓI KẾT CẤU THÉP NHÀ XƯỞNG GIAN THẤP NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MT2 | MT-TỔ TOLE-XG | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-03-0124 | https://drive.google.com/file/d/1GrNhFzxJfO0Pkdi8A6GO53abpB0nQ_iC/view?usp=drive_link | Bình thường | A1-OTNM153, A1-OTNM183: Cắt CNC-12mm A1-OTNM183, A1-OTNM157, A1-OTNM182: Cắt CNC +30mm | Phụ kiện kết cấu | ỐNG THOÁT NƯỚC MƯA MÁI CHÍNH | A1-OTNM153, A1-OTNM183 A1-OTNM183, A1-OTNM157, A1-OTNM182 | Kg | 5 | Chất lượng | Ít nghiêm trọng | Ít xảy ra | Tổ Ráp xử lý cắt ống để đảm bảo kích thước lắp | MT2 | MT-TỔ TOLE-XG | Kiểm tra ống để điều chỉnh cắt cho phù hợp | (A1) Sơ chế | (A1) Sai kích thước chi tiết | 5 |  | Đã hoàn thành | Chưa xác nhận | MT2-TỔ TOLE-XG | 4 | Tổ Ráp xử lý cắt ống để đảm bảo kích thước lắp | 45318.5639 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Trần Văn G | TCTN.D0.23.014 | KLH.HPDQ2_GIA CÔNG, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ CÁC GÓI KẾT CẤU THÉP NHÀ XƯỞNG GIAN THẤP NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MT2 | MT-TỔ TOLE-XG | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-03-0124 | https://drive.google.com/file/d/1GrNhFzxJfO0Pkdi8A6GO53abpB0nQ_iC/view?usp=drive_link | Bình thường | A1-OTNM153, A1-OTNM183: Cắt CNC-12mm A1-OTNM183, A1-OTNM157, A1-OTNM182: Cắt CNC +30mm | Phụ kiện kết cấu | ỐNG THOÁT NƯỚC MƯA MÁI CHÍNH | A1-OTNM153, A1-OTNM183 A1-OTNM183, A1-OTNM157, A1-OTNM182 | Kg | 5 | Chất lượng | Ít nghiêm trọng | Ít xảy ra | Tổ Ráp xử lý cắt ống để đảm bảo kích thước lắp | MT2 | MT-TỔ TOLE-XG | MT-TỔ TOLE-XG | (A1) Sơ chế | (A1) Sai kích thước chi tiết | 5 |  | Đã hoàn thành | Chưa xác nhận | MT2-TỔ TOLE-XG
5 | NCR-NMMT-24-000005 | 2024-01-01 | 2024-01-27 14:00 | nguyenht@daidung.vn | Huỳnh Tấn Nguyên | 0905579992 | Trần Văn G | TCTN.D0.23.014, TCTN.D0.24.001, Futa | Nhà Máy Luyện Thép 2- Hoà Phát, Futai | Nhà máy Miền Trung | MTTP | MT-TỔ SƠN 2 | Đinh Văn Sơn | NCR#: HP2-FT-MTQC-06-0124 | https://drive.google.com/file/d/1sr_4c5K9rArGe7Y8JafhfRVmsMVbNB0y/view?usp=drive_link | Bình thường | - H-LT-SC138-2/2, SC-TB25-1/1-Kết cấu thép-02-Thiếu chiều dày sơn-Chưa kiểm tra trước - Không che chắn các khu vực xung quanh trước khi sơn | Kết cấu phụ | Hoà phát LT2 ( GIAN CHẮT THÙNG NƯỚC GANG) | Cột phụ | Kg | 2 | Chất lượng | Chưa nghiêm trọng | Thường xuyên | - Lăng sơn lại những vị trí thiếu chiều dày sơn | MTTP | MT-TỔ SƠN 2 | Chà nhám lăng sơn lại cho đảm bảo chiều dày sơn trước khi chuyển công đoạn | (I9) Sơn | (I9) Không tuân thủ nghiệm thu nội bộ | 2 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MTTP-TỔ SƠN 2 | 5 | - Lăng sơn lại những vị trí thiếu chiều dày sơn | 45318.5836 | nguyenht@daidung.vn | Huỳnh Tấn Nguyên | 0905579992 | Trần Văn G | TCTN.D0.23.014, TCTN.D0.24.001, Futa | Nhà Máy Luyện Thép 2- Hoà Phát, Futai | Nhà máy Miền Trung | MTTP | MT-TỔ SƠN 2 | Đinh Văn Sơn | NCR#: HP2-FT-MTQC-06-0124 | https://drive.google.com/file/d/1sr_4c5K9rArGe7Y8JafhfRVmsMVbNB0y/view?usp=drive_link | Bình thường | - H-LT-SC138-2/2, SC-TB25-1/1-Kết cấu thép-02-Thiếu chiều dày sơn-Chưa kiểm tra trước - Không che chắn các khu vực xung quanh trước khi sơn | Kết cấu phụ | Hoà phát LT2 ( GIAN CHẮT THÙNG NƯỚC GANG) | Cột phụ | Kg | 2 | Chất lượng | Chưa nghiêm trọng | Thường xuyên | - Lăng sơn lại những vị trí thiếu chiều dày sơn | MTTP | MT-TỔ SƠN 2 | MT-TỔ SƠN 2 | (I9) Sơn | (I9) Không tuân thủ nghiệm thu nội bộ | 2 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MTTP-TỔ SƠN 2
6 | NCR-NMMT-24-000006 | 2024-01-01 | 2024-01-27 14:28 | nguyenht@daidung.vn | Huỳnh Tấn Nguyên | 0905579992 | Trần Văn G | TCTN.3DMT.24.002 , FUTAI | Hành lang băng tải-mạng ngoài, Fuati | Nhà máy Miền Trung | MTTP | MT-TỔ BẮN BI 2 | Đinh Văn Sơn | NCR#: HP2-FT-MTQC-07-0124 | https://drive.google.com/file/d/1ip3O-HOIBUVvaaMol-2ZIzscDFN4dtkG/view?usp=drive_link | Bình thường | TS5-PR012B-K203, Đoạn thẳng tấm hình cung t10, MO3-TS1-05 Cấu kiện- Bắn bi chưa đạt- Chưa kiểm tra trước khi mời Qc kiểm tra đã nâng ra | Kết cấu chính | K203-B2P17, B2P19-M304, Tấm shell | Khung, Tấm tôn sàn | Kg | 5 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Thường xuyên | Thực hiện bắn bi lại | MTTP | MT-TỔ BẮN BI 2 | Bắn bi lại những vị trí chưa đạt chất lượng | (H8) Bắn bi | (H8) Không tuân thủ nghiệm thu nội bộ | 5 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MTTP-TỔ BẮN BI 2 | 6 | Thực hiện bắn bi lại | 45318.6025 | nguyenht@daidung.vn | Huỳnh Tấn Nguyên | 0905579992 | Trần Văn G | TCTN.3DMT.24.002 , FUTAI | Hành lang băng tải-mạng ngoài, Fuati | Nhà máy Miền Trung | MTTP | MT-TỔ BẮN BI 2 | Đinh Văn Sơn | NCR#: HP2-FT-MTQC-07-0124 | https://drive.google.com/file/d/1ip3O-HOIBUVvaaMol-2ZIzscDFN4dtkG/view?usp=drive_link | Bình thường | TS5-PR012B-K203, Đoạn thẳng tấm hình cung t10, MO3-TS1-05 Cấu kiện- Bắn bi chưa đạt- Chưa kiểm tra trước khi mời Qc kiểm tra đã nâng ra | Kết cấu chính | K203-B2P17, B2P19-M304, Tấm shell | Khung, Tấm tôn sàn | Kg | 5 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Thường xuyên | Thực hiện bắn bi lại | MTTP | MT-TỔ BẮN BI 2 | MT-TỔ BẮN BI 2 | (H8) Bắn bi | (H8) Không tuân thủ nghiệm thu nội bộ | 5 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MTTP-TỔ BẮN BI 2
7 | NCR-NMMT-24-000007 | 2024-03-01 | 2024-03-19 15:24 | nguyenht@daidung.vn | Huỳnh Tấn Nguyên | 0905579992 | Huỳnh Tấn Nguyên | TCTN.D0.24.003 | NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 (GIÁ ĐỠ ỐNG KHÓI) | Nhà máy Miền Trung | MTTP | MT-TỔ SƠN 2 | Đinh Văn Sơn | HP2-MTQC-060324 | https://drive.google.com/open?id=1rvDKayacTw_dq6_RWdj6dKxSMKE9omAR | Bình thường | - H-GD-3-BE82-1/2, Dầm: - 01: - Sơn nhầm công trình:- Tổ trưởng làm việc chưa tuân thủ - Ảnh hưởng chất lượng/ 200.000đ: - Báo cáo cấp Trên/ Bắn bi lại | Phụ kiện kết cấu | Giá đỡ ngoài nhà xưởng | H-GD-3-BE82-1/2 | Kg | 159.67 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Bắn bi và kiểm tra lại rồi tiến hành công việc tiếp theo | MTTP | MT-TỔ SƠN 2 | Cần kiểm tra tên sản phẩm trước khi tiến hành công việc | (I9) Sơn | (I9) Sử dụng sai chủng loại sơn, sai hệ sơn | 159.67 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MTTP-TỔ SƠN 2 | 7 | Bắn bi và kiểm tra lại rồi tiến hành công việc tiếp theo | 45370.6418 | nguyenht@daidung.vn | Huỳnh Tấn Nguyên | 0905579992 | Huỳnh Tấn Nguyên | TCTN.D0.24.003 | NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 (GIÁ ĐỠ ỐNG KHÓI) | Nhà máy Miền Trung | MTTP | MT-TỔ SƠN 2 | Đinh Văn Sơn | HP2-MTQC-060324 | https://drive.google.com/open?id=1rvDKayacTw_dq6_RWdj6dKxSMKE9omAR | Bình thường | - H-GD-3-BE82-1/2, Dầm: - 01: - Sơn nhầm công trình:- Tổ trưởng làm việc chưa tuân thủ - Ảnh hưởng chất lượng/ 200.000đ: - Báo cáo cấp Trên/ Bắn bi lại | Phụ kiện kết cấu | Giá đỡ ngoài nhà xưởng | H-GD-3-BE82-1/2 | Kg | 159.67 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Bắn bi và kiểm tra lại rồi tiến hành công việc tiếp theo | MTTP | MT-TỔ SƠN 2 | MT-TỔ SƠN 2 | (I9) Sơn | (I9) Sử dụng sai chủng loại sơn, sai hệ sơn | 159.67 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MTTP-TỔ SƠN 2
8 | NCR-NMMT-24-000008 | 2024-03-01 | 2024-03-19 15:37 | nguyenht@daidung.vn | Huỳnh Tấn Nguyên | 0905579992 | Huỳnh Tấn Nguyên | TCTN.D0.23.014 | NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MTTP | MT-TỔ BẮN BI 2 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-08-0324 - Bắn bi còn sót chưa đạt | https://drive.google.com/open?id=1FeDX9ENs0bvwzLRWeuS8VWvzH2grLp74 | Bình thường | H-LT2-TM-BE359, Khung: 01: - Bắn bi còn sót: -Chưa thực hiện kiểm tra bề mặt bắn bi sau khi kết thuc công việc - Chất lương: Bắn bi lại hoặc dùng dụng cụ cầm tay xử lý lại bề mặt | Kết cấu chính | Hành lang băng tải trên mái | H-LT2-TM-BE359 | Kg | 21668.68 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Dùng dụng cụ cầm tay xử lý lại bề mặt những vị trí còn sót trước khi kiểm tra tiến hành công việc tiếp theo | MTTP | MT-TỔ BẮN BI 2 |  | (H8) Bắn bi | (H8) Không tuân thủ quy trình nghiệm thu | 21668.68 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MTTP-TỔ BẮN BI 2 | 8 | Dùng dụng cụ cầm tay xử lý lại bề mặt những vị trí còn sót trước khi kiểm tra tiến hành công việc tiếp theo | 45370.6509 | nguyenht@daidung.vn | Huỳnh Tấn Nguyên | 0905579992 | Huỳnh Tấn Nguyên | TCTN.D0.23.014 | NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MTTP | MT-TỔ BẮN BI 2 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-08-0324 - Bắn bi còn sót chưa đạt | https://drive.google.com/open?id=1FeDX9ENs0bvwzLRWeuS8VWvzH2grLp74 | Bình thường | H-LT2-TM-BE359, Khung: 01: - Bắn bi còn sót: -Chưa thực hiện kiểm tra bề mặt bắn bi sau khi kết thuc công việc - Chất lương: Bắn bi lại hoặc dùng dụng cụ cầm tay xử lý lại bề mặt | Kết cấu chính | Hành lang băng tải trên mái | H-LT2-TM-BE359 | Kg | 21668.68 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Dùng dụng cụ cầm tay xử lý lại bề mặt những vị trí còn sót trước khi kiểm tra tiến hành công việc tiếp theo | MTTP | MT-TỔ BẮN BI 2 | MT-TỔ BẮN BI 2 | (H8) Bắn bi | (H8) Không tuân thủ quy trình nghiệm thu | 21668.68 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MTTP-TỔ BẮN BI 2
9 | NCR-NMMT-24-000009 | 2024-03-01 | 2024-03-19 16:41 | nguyenht@daidung.vn | Huỳnh Tấn Nguyên | 0905579992 | Huỳnh Tấn Nguyên | TCTN.3DMT.24.002 | NHÀ MÁY NGUYÊN LIỆU 2 - HÀNH LANG BĂNG TẢI MẠNG NGOÀI | Nhà máy Miền Trung | MTTP | MT-TỔ ĐÓNG KIỆN | Đinh Văn Sơn | NCR: HP2-MTQC-01-0324 | https://drive.google.com/open?id=14EcRf5gbk8yfoRR1LZJecW2hrr0bAfaG | Bình thường | R704-TS2, Khung: 01:- Cong vênh:- Do quá trình chuyển hàng Chất lương/ 250.000đ: - Báo cấp trên/ Sửa chữa | Kết cấu chính | B2P22 (C7-SILO BOT DA TRỤC 3-3*/ R704) | R704-TS2 | Kg | 22945 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Sửa chửa lại | MTTP | MT-TỔ ĐÓNG KIỆN | Trước khi nâng hạ cần đánh giá rủi ro để hạn chế sảy ra | (J10) Đóng gói | (J10) Bảo quản sản phẩm không đạt chất lượng | 22945 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MTTP-TỔ ĐÓNG KIỆN | 9 | Sửa chửa lại | 45370.6951 | nguyenht@daidung.vn | Huỳnh Tấn Nguyên | 0905579992 | Huỳnh Tấn Nguyên | TCTN.3DMT.24.002 | NHÀ MÁY NGUYÊN LIỆU 2 - HÀNH LANG BĂNG TẢI MẠNG NGOÀI | Nhà máy Miền Trung | MTTP | MT-TỔ ĐÓNG KIỆN | Đinh Văn Sơn | NCR: HP2-MTQC-01-0324 | https://drive.google.com/open?id=14EcRf5gbk8yfoRR1LZJecW2hrr0bAfaG | Bình thường | R704-TS2, Khung: 01:- Cong vênh:- Do quá trình chuyển hàng Chất lương/ 250.000đ: - Báo cấp trên/ Sửa chữa | Kết cấu chính | B2P22 (C7-SILO BOT DA TRỤC 3-3*/ R704) | R704-TS2 | Kg | 22945 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Sửa chửa lại | MTTP | MT-TỔ ĐÓNG KIỆN | MT-TỔ ĐÓNG KIỆN | (J10) Đóng gói | (J10) Bảo quản sản phẩm không đạt chất lượng | 22945 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MTTP-TỔ ĐÓNG KIỆN
10 | NCR-NMMT-24-000010 | 2024-03-01 | 2024-03-19 16:48 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Nguyễn Thành An | TCTN.3DMT.23.017 | GE_CHUNGCHIA PROJECT_SHIPPING FRAME | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ RÁP 1 | Đinh Văn Sơn | NCR-GE-MTQC-01-0224 | https://drive.google.com/open?id=1J9ZRB5n2MwJWWQgqvknjnDS6ftSPQNAM | Bình thường | 11-CCH-SF-MD6A,6B,6C gia công chốt chặn gỗ sai kích thước so với bản vẽ thiết kế | Kết cấu phụ | SHIPPING FRAME | 11-CCH-SF-MD6A,6B,6C | Kg | 3 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | MD6A,6B xử lý cắt gỗ tại GE. MD6C xử lý cắt chốt tại DDC | SHOP | SHOP | Sản xuất và QC kiểm tra kết hợp đối chiếu giữa bản vẽ shop và thiết kế | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Lệch kích thước chi tiết | 3 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | SHOP | 10 | MD6A,6B xử lý cắt gỗ tại GE. MD6C xử lý cắt chốt tại DDC | 45370.7002 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Nguyễn Thành An | TCTN.3DMT.23.017 | GE_CHUNGCHIA PROJECT_SHIPPING FRAME | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ RÁP 1 | Đinh Văn Sơn | NCR-GE-MTQC-01-0224 | https://drive.google.com/open?id=1J9ZRB5n2MwJWWQgqvknjnDS6ftSPQNAM | Bình thường | 11-CCH-SF-MD6A,6B,6C gia công chốt chặn gỗ sai kích thước so với bản vẽ thiết kế | Kết cấu phụ | SHIPPING FRAME | 11-CCH-SF-MD6A,6B,6C | Kg | 3 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | MD6A,6B xử lý cắt gỗ tại GE. MD6C xử lý cắt chốt tại DDC | SHOP | SHOP | MT-TỔ RÁP 1 | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Lệch kích thước chi tiết | 3 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | SHOP
11 | NCR-NMMT-24-000011 | 2024-03-01 | 2024-03-20 08:29 | nguyenht@daidung.vn | Huỳnh Tấn Nguyên | 0905579992 | Huỳnh Tấn Nguyên | Futai | Khu liên hợp sản xuất gang thép hoà phát Dung Quất 2- Futai | Nhà máy Miền Trung | KHO | KHO | Đinh Văn Sơn | NCR: FT-MTQC-02-0224 | https://drive.google.com/open?id=1JCQbIvuwQqgx0uP4x1x9yERVA38OBb66 | Bình thường | - Kiện 47, Tôn sàn: 06-Cong vênh- Do quá trình nâng hạ - Chất lượng/ 925000đ: - Cấp trên/ Sữa chửa | Kết cấu phụ | Tôn sàn | Kiện 47 - Tôn sàn | Kg | 3500 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Sủa chữa | KHO | KHO | Trước khi nâng hạ cần kiểm tra sản phẩm | (L12) Vận chuyển nội bộ | (L12) Biến dạng sản phẩm do vận chuyển | 3500 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | KHO | 11 | Sủa chữa | 45371.3534 | nguyenht@daidung.vn | Huỳnh Tấn Nguyên | 0905579992 | Huỳnh Tấn Nguyên | Futai | Khu liên hợp sản xuất gang thép hoà phát Dung Quất 2- Futai | Nhà máy Miền Trung | KHO | KHO | Đinh Văn Sơn | NCR: FT-MTQC-02-0224 | https://drive.google.com/open?id=1JCQbIvuwQqgx0uP4x1x9yERVA38OBb66 | Bình thường | - Kiện 47, Tôn sàn: 06-Cong vênh- Do quá trình nâng hạ - Chất lượng/ 925000đ: - Cấp trên/ Sữa chửa | Kết cấu phụ | Tôn sàn | Kiện 47 - Tôn sàn | Kg | 3500 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Sủa chữa | KHO | KHO | KHO | (L12) Vận chuyển nội bộ | (L12) Biến dạng sản phẩm do vận chuyển | 3500 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | KHO
12 | NCR-NMMT-24-000012 | 2024-03-01 | 2024-03-20 08:46 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Nguyễn Thành An | TCTN.3DMT.23.017 | GE_CHUNGCHIA PROJECT_SHIPPING FRAME | Nhà máy Miền Trung | MT3 | MT-TỔ RÁP 3 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-01-0224 | https://drive.google.com/open?id=1QLyoW1PmgTB99_z7-obgiZcPSd637Ou_ | Bình thường | 11-CCH-SF-MD5A,5B,5C lắp chốt chặn gỗ sai so với bản vẽ thiết kế của GE | Kết cấu phụ | SHIPPING FRAME | 11-CCH-SF-MD5A,5B,5C | Kg | 3 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Xử lý cắt chốt lắp hàn lại đúng theo bản vẽ thiết kế | SHOP | SHOP | Sản xuất và QC kiểm tra đối chiếu bản vẽ shop và bản vẽ thiết kế trong quá trình gia công và nghiệm thu | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Lệch kích thước chi tiết | 3 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | SHOP | 12 | Xử lý cắt chốt lắp hàn lại đúng theo bản vẽ thiết kế | 45371.3656 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Nguyễn Thành An | TCTN.3DMT.23.017 | GE_CHUNGCHIA PROJECT_SHIPPING FRAME | Nhà máy Miền Trung | MT3 | MT-TỔ RÁP 3 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-01-0224 | https://drive.google.com/open?id=1QLyoW1PmgTB99_z7-obgiZcPSd637Ou_ | Bình thường | 11-CCH-SF-MD5A,5B,5C lắp chốt chặn gỗ sai so với bản vẽ thiết kế của GE | Kết cấu phụ | SHIPPING FRAME | 11-CCH-SF-MD5A,5B,5C | Kg | 3 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Xử lý cắt chốt lắp hàn lại đúng theo bản vẽ thiết kế | SHOP | SHOP | MT-TỔ RÁP 3 | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Lệch kích thước chi tiết | 3 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | SHOP
13 | NCR-NMMT-24-000013 | 2024-03-01 | 2024-03-20 08:58 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Nguyễn Thành An | TCTN.3DMT.24.002 | KẾT CẤU THÉP HÀNH LANG BĂNG TẢI MẠNG NGOÀI - KV2_NMNL2 - HPDQ2 | Nhà máy Miền Trung | MT5 | MT-MT5 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-03-0224 | https://drive.google.com/open?id=1yrYzpp422h_1YyRRaaB5ohfn1YJCzcLN | Bình thường | K203-CO1001 gia công gối đỡ vai bò âm 40mm | Kết cấu phụ | HÀNH LANG BĂNG TẢI MẠNG NGOÀI K203 | K203-CO1001 | Kg | 2 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Xử dụng bản mã rời chiều dày 40mm để công trường xử lý nâng gối để đảm bảo kích thước lắp dựng | MT5 | MT-MT5 | Giám sát và QC kiểm tra kỹ trước khi chuyển công đoạn | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Lệch kích thước chi tiết | 2 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MT5-MT5 | 13 | Xử dụng bản mã rời chiều dày 40mm để công trường xử lý nâng gối để đảm bảo kích thước lắp dựng | 45371.3734 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Nguyễn Thành An | TCTN.3DMT.24.002 | KẾT CẤU THÉP HÀNH LANG BĂNG TẢI MẠNG NGOÀI - KV2_NMNL2 - HPDQ2 | Nhà máy Miền Trung | MT5 | MT-MT5 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-03-0224 | https://drive.google.com/open?id=1yrYzpp422h_1YyRRaaB5ohfn1YJCzcLN | Bình thường | K203-CO1001 gia công gối đỡ vai bò âm 40mm | Kết cấu phụ | HÀNH LANG BĂNG TẢI MẠNG NGOÀI K203 | K203-CO1001 | Kg | 2 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Xử dụng bản mã rời chiều dày 40mm để công trường xử lý nâng gối để đảm bảo kích thước lắp dựng | MT5 | MT-MT5 | MT-MT5 | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Lệch kích thước chi tiết | 2 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MT5-MT5
14 | NCR-NMMT-24-000014 | 2024-03-01 | 2024-03-20 10:59 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Huỳnh Thanh Hồng | TCTN.D0.23.014 | KLH.HPDQ2_GIA CÔNG, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ CÁC GÓI KẾT CẤU THÉP NHÀ XƯỞNG GIAN THẤP NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ RÁP 1 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-02-0324 | https://drive.google.com/open?id=1pdzSfcnBkTjEpfAT3xNr7XfN_AA1elAu | Bình thường | H-LD-BE402, BE433, BE463, BE495, BE336, BE574, BE598, Các khung sau khi chuyển công trường kích thước bị âm vào từ 30-50mm | Kết cấu phụ | Lối đi bộ | H-LD-BE402, BE433, BE463, BE495, BE336, BE574, BE598 | Kg | 7 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Nhà máy bố trí công nhân xuống công trường hơ để đảm bảo kích thướcccông trường lắp dựng | MT1 | MT-TỔ RÁP 1 | Kiểm tra hơ và gông trước khi xuất hàng | (F6) Hàn hoàn thiện | (F6) Hàn sai quy trình hàn | 7 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MT1-TỔ RÁP 1 | 14 | Nhà máy bố trí công nhân xuống công trường hơ để đảm bảo kích thướcccông trường lắp dựng | 45371.4574 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Huỳnh Thanh Hồng | TCTN.D0.23.014 | KLH.HPDQ2_GIA CÔNG, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ CÁC GÓI KẾT CẤU THÉP NHÀ XƯỞNG GIAN THẤP NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ RÁP 1 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-02-0324 | https://drive.google.com/open?id=1pdzSfcnBkTjEpfAT3xNr7XfN_AA1elAu | Bình thường | H-LD-BE402, BE433, BE463, BE495, BE336, BE574, BE598, Các khung sau khi chuyển công trường kích thước bị âm vào từ 30-50mm | Kết cấu phụ | Lối đi bộ | H-LD-BE402, BE433, BE463, BE495, BE336, BE574, BE598 | Kg | 7 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Nhà máy bố trí công nhân xuống công trường hơ để đảm bảo kích thướcccông trường lắp dựng | MT1 | MT-TỔ RÁP 1 | MT-TỔ RÁP 1 | (F6) Hàn hoàn thiện | (F6) Hàn sai quy trình hàn | 7 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MT1-TỔ RÁP 1
15 | NCR-NMMT-24-000015 | 2024-03-01 | 2024-03-20 11:08 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Huỳnh Thanh Hồng | TCTN.D0.23.014 | KLH.HPDQ2_GIA CÔNG, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ CÁC GÓI KẾT CẤU THÉP NHÀ XƯỞNG GIAN THẤP NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MT3 | MT-TỔ RÁP 1 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-02-0324 | https://drive.google.com/open?id=1RqvpVB2J6YKiGvxz3XoKOEO6BOtD3rWA | Bình thường | H-LD-BE479, BE346, BE587, BE363 các khung chuyển công trường kích thước bị âm vào từ 30-50mm | Kết cấu phụ | Lối đi bộ | H-LD-BE479, BE346, BE587, BE363 | Kg | 4 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Bố trí công nhân xuống công trường hơ đảm bảo kích thước để lắp dựng | MT3 | MT-TỔ HÀN 1 | Hơ và gông đảm bảo kích thước trước khi chuyển công trường | (F6) Hàn hoàn thiện | (F6) Hàn sai quy trình hàn | 4 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MT3-TỔ HÀN 1 | 15 | Bố trí công nhân xuống công trường hơ đảm bảo kích thước để lắp dựng | 45371.4641 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Huỳnh Thanh Hồng | TCTN.D0.23.014 | KLH.HPDQ2_GIA CÔNG, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ CÁC GÓI KẾT CẤU THÉP NHÀ XƯỞNG GIAN THẤP NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MT3 | MT-TỔ RÁP 1 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-02-0324 | https://drive.google.com/open?id=1RqvpVB2J6YKiGvxz3XoKOEO6BOtD3rWA | Bình thường | H-LD-BE479, BE346, BE587, BE363 các khung chuyển công trường kích thước bị âm vào từ 30-50mm | Kết cấu phụ | Lối đi bộ | H-LD-BE479, BE346, BE587, BE363 | Kg | 4 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Bố trí công nhân xuống công trường hơ đảm bảo kích thước để lắp dựng | MT3 | MT-TỔ HÀN 1 | MT-TỔ RÁP 1 | (F6) Hàn hoàn thiện | (F6) Hàn sai quy trình hàn | 4 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MT3-TỔ HÀN 1
16 | NCR-NMMT-24-000016 | 2024-03-01 | 2024-03-20 13:28 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Huỳnh Thanh Hiếu | TCTN.D0.23.014 | KLH.HPDQ2_GIA CÔNG, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ CÁC GÓI KẾT CẤU THÉP NHÀ XƯỞNG GIAN THẤP NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ BẮN BI 1 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-03-0324 | https://drive.google.com/open?id=19MY_YGEcydYU0tyjQx9TQk4WLDZ9c3_l | Bình thường | LT2-SC-MO15 Shop ra bản vẽ mặt cắt bị ngược bát dẫn đến tổ ráp ráp sai | Kết cấu phụ | Khu Sang Chắt Thùng Nước Gang | LT2-SC-MO15 | Kg | 1 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Shop ban hành lại bản vẽ, cắt bát lắp hàn lại theo đúng bản vẽ | SHOP | SHOP | Khi shop ra bản vẽ cần kiểm tra chéo để không bị sai bản vẽ | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Lắp ngược hướng | 1 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | SHOP | 16 | Shop ban hành lại bản vẽ, cắt bát lắp hàn lại theo đúng bản vẽ | 45371.5609 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Huỳnh Thanh Hiếu | TCTN.D0.23.014 | KLH.HPDQ2_GIA CÔNG, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ CÁC GÓI KẾT CẤU THÉP NHÀ XƯỞNG GIAN THẤP NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ BẮN BI 1 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-03-0324 | https://drive.google.com/open?id=19MY_YGEcydYU0tyjQx9TQk4WLDZ9c3_l | Bình thường | LT2-SC-MO15 Shop ra bản vẽ mặt cắt bị ngược bát dẫn đến tổ ráp ráp sai | Kết cấu phụ | Khu Sang Chắt Thùng Nước Gang | LT2-SC-MO15 | Kg | 1 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Shop ban hành lại bản vẽ, cắt bát lắp hàn lại theo đúng bản vẽ | SHOP | SHOP | MT-TỔ BẮN BI 1 | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Lắp ngược hướng | 1 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | SHOP
17 | NCR-NMMT-24-000017 | 2024-03-01 | 2024-03-20 13:41 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Huỳnh Thanh Hồng | TCTN.D0.23.014 | KLH.HPDQ2_GIA CÔNG, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ CÁC GÓI KẾT CẤU THÉP NHÀ XƯỞNG GIAN THẤP NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MT3 | MT-TỔ HÀN | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-04-0324 | https://drive.google.com/open?id=1zVkIjh4lJM0bsxJx2b7LfRrCwHk2bU1Z | Bình thường | H-LD-BE520, BE549 Các khung sau khi chuyển công trường bị âm kích thước từ 30-50mm | Kết cấu phụ | Lối đi bộ | H-LD-BE520, BE549 | Kg | 2 | Chất lượng | Ít nghiêm trọng | Ít xảy ra | Nhà máy bố trí công nhân xuống công trường hơ đảm bảo kích thước để lắp dựng | MTTP | MT-TỔ BỐC HÀNG | Cần kiểm tra gông gá đảm bảo kích thước trước khi chuyển công đoạn | (F6) Hàn hoàn thiện | (F6) Sai phương pháp hàn/ tư thế hàn | 2 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MTTP-TỔ BỐC HÀNG | 17 | Nhà máy bố trí công nhân xuống công trường hơ đảm bảo kích thước để lắp dựng | 45371.5698 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Huỳnh Thanh Hồng | TCTN.D0.23.014 | KLH.HPDQ2_GIA CÔNG, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ CÁC GÓI KẾT CẤU THÉP NHÀ XƯỞNG GIAN THẤP NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MT3 | MT-TỔ HÀN | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-04-0324 | https://drive.google.com/open?id=1zVkIjh4lJM0bsxJx2b7LfRrCwHk2bU1Z | Bình thường | H-LD-BE520, BE549 Các khung sau khi chuyển công trường bị âm kích thước từ 30-50mm | Kết cấu phụ | Lối đi bộ | H-LD-BE520, BE549 | Kg | 2 | Chất lượng | Ít nghiêm trọng | Ít xảy ra | Nhà máy bố trí công nhân xuống công trường hơ đảm bảo kích thước để lắp dựng | MTTP | MT-TỔ BỐC HÀNG | MT-TỔ HÀN | (F6) Hàn hoàn thiện | (F6) Sai phương pháp hàn/ tư thế hàn | 2 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MTTP-TỔ BỐC HÀNG
18 | NCR-NMMT-24-000018 | 2024-03-01 | 2024-03-20 13:50 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Nguyễn Thành An | TCTN.D0.23.014 | KLH.HPDQ2_GIA CÔNG, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ CÁC GÓI KẾT CẤU THÉP NHÀ XƯỞNG GIAN THẤP NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ RÁP 1 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-05-0324 | https://drive.google.com/open?id=1MVonC8-VxjjUPplh1e2s0Ve7LkJ3sKC3 | Bình thường | Tổ gia công không thực hiện đúng quy trình gia công sử dụng không đúng loại que hàn đã nhắc nhở nhiều lần. yêu cầu que đầu E7 thực tế dùng que đầu E6 | Kết cấu chính | Hạng mục vách | Các cấu kiện hạng mục vách | Kg | 5 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Thường xuyên | Sử dụng que hàn đầu E7 theo đúng yêu cầu | MT1 | MT-TỔ RÁP 1 | yêu cầu tuân thủ quy trình gia công đã ban hành | (C3) Hàn thô | (C3) Sử dụng sai vật liệu hàn | 5 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MT1-TỔ RÁP 1 | 18 | Sử dụng que hàn đầu E7 theo đúng yêu cầu | 45371.5761 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Nguyễn Thành An | TCTN.D0.23.014 | KLH.HPDQ2_GIA CÔNG, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ CÁC GÓI KẾT CẤU THÉP NHÀ XƯỞNG GIAN THẤP NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ RÁP 1 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-05-0324 | https://drive.google.com/open?id=1MVonC8-VxjjUPplh1e2s0Ve7LkJ3sKC3 | Bình thường | Tổ gia công không thực hiện đúng quy trình gia công sử dụng không đúng loại que hàn đã nhắc nhở nhiều lần. yêu cầu que đầu E7 thực tế dùng que đầu E6 | Kết cấu chính | Hạng mục vách | Các cấu kiện hạng mục vách | Kg | 5 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Thường xuyên | Sử dụng que hàn đầu E7 theo đúng yêu cầu | MT1 | MT-TỔ RÁP 1 | MT-TỔ RÁP 1 | (C3) Hàn thô | (C3) Sử dụng sai vật liệu hàn | 5 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MT1-TỔ RÁP 1
19 | NCR-NMMT-24-000019 | 2024-03-01 | 2024-03-20 13:55 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Huỳnh Thanh Hiếu | TCTN.D0.23.014 | KLH.HPDQ2_GIA CÔNG, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ CÁC GÓI KẾT CẤU THÉP NHÀ XƯỞNG GIAN THẤP NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ RÁP 2 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-070324 | https://drive.google.com/open?id=11CGsBd6V-RhIDX5ZTffKmlSo_r_Jwl6x | Bình thường | LT2-TM-BE1118 gia công trước khi nâng rev bản vẽ, sai so với bản vẽ cập nhật mới | Kết cấu phụ | Hành lang băng tải trên mái | LT2-TM-BE1118 | Kg | 1 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Xưởng cập nhật bản vẽ gia công mới và sửa lại theo đúng bản vẽ | SHOP | SHOP | Shop kiểm tra cập nhật bản vẽ kịp thời để đảm bảo tiến độ gia công của xưởng | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Lệch kích thước chi tiết | 1 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | SHOP | 19 | Xưởng cập nhật bản vẽ gia công mới và sửa lại theo đúng bản vẽ | 45371.58 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Huỳnh Thanh Hiếu | TCTN.D0.23.014 | KLH.HPDQ2_GIA CÔNG, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ CÁC GÓI KẾT CẤU THÉP NHÀ XƯỞNG GIAN THẤP NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ RÁP 2 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-070324 | https://drive.google.com/open?id=11CGsBd6V-RhIDX5ZTffKmlSo_r_Jwl6x | Bình thường | LT2-TM-BE1118 gia công trước khi nâng rev bản vẽ, sai so với bản vẽ cập nhật mới | Kết cấu phụ | Hành lang băng tải trên mái | LT2-TM-BE1118 | Kg | 1 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Xưởng cập nhật bản vẽ gia công mới và sửa lại theo đúng bản vẽ | SHOP | SHOP | MT-TỔ RÁP 2 | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Lệch kích thước chi tiết | 1 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | SHOP
20 | NCR-NMMT-24-000020 | 2024-03-01 | 2024-03-20 14:17 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Huỳnh Minh Tâm | TCTN.3DMT.24.002 | KẾT CẤU THÉP HÀNH LANG BĂNG TẢI MẠNG NGOÀI - KV2_NMNL2 - HPDQ2 | Nhà máy Miền Trung | MT3 | MT-TỔ HÀN 2 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-04-0124 | https://drive.google.com/open?id=1vXYXhtpJ7IZUE5ow-HNa52Ewi7aG_HHx | Bình thường | B2P20-CO2 shop cập nhật bản vẽ thay đổi sau khi gia công hàn hoàn thiện | Kết cấu phụ | Hành lang băng tải mạng ngoài | B2P20-CO2 | Kg | 1 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Shop cập nhật lại bản vẽ mới, xưởng kiểm tra và xử lý theo đúng bản vẽ cập nhật | SHOP | SHOP | shop cập nhật bản vẽ kịp thời với tiến độ gia công của xưởng | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Lệch kích thước chi tiết | 1 |  | Đã hoàn thành | Chưa xác nhận | SHOP | 20 | Shop cập nhật lại bản vẽ mới, xưởng kiểm tra và xử lý theo đúng bản vẽ cập nhật | 45371.5949 | honght@daidung.vn | Huỳnh Thanh Hồng | 0919894621 | Huỳnh Minh Tâm | TCTN.3DMT.24.002 | KẾT CẤU THÉP HÀNH LANG BĂNG TẢI MẠNG NGOÀI - KV2_NMNL2 - HPDQ2 | Nhà máy Miền Trung | MT3 | MT-TỔ HÀN 2 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC-04-0124 | https://drive.google.com/open?id=1vXYXhtpJ7IZUE5ow-HNa52Ewi7aG_HHx | Bình thường | B2P20-CO2 shop cập nhật bản vẽ thay đổi sau khi gia công hàn hoàn thiện | Kết cấu phụ | Hành lang băng tải mạng ngoài | B2P20-CO2 | Kg | 1 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Shop cập nhật lại bản vẽ mới, xưởng kiểm tra và xử lý theo đúng bản vẽ cập nhật | SHOP | SHOP | MT-TỔ HÀN 2 | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Lệch kích thước chi tiết | 1 |  | Đã hoàn thành | Chưa xác nhận | SHOP
21 | NCR-NMMT-24-000021 | 2024-03-01 | 2024-03-30 13:24 | nguyenht@daidung.vn | Huỳnh Tấn Nguyên | 0905579992 | Huỳnh Tấn Nguyên | TCTN.D0.23.014 | NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MTTP | MT-TỔ SƠN 2 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC--012-0324 | https://drive.google.com/open?id=139AlWnPVI1F45Yra65FVN0EbMXQm4zVs | Bình thường | - TN-BE1117, HLBTTM: - 01:- Cong vênh: Vận chuyển - Chất lượng: - Cấp trên/ sửa chửa ( nén chỉnh) | Kết cấu chính | Hành lang băng tải mạng ngoài | H-LT2-TM-BE1117 | Kg | 21699.82 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Sửa chửa; Hơ nén thẳng lại | MTTP | MT-TỔ SƠN 2 | hướng dẫn cách cẩu lại cho công nhân | (L12) Vận chuyển nội bộ | (L12) Biến dạng sản phẩm do vận chuyển | 21699.82 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MTTP-TỔ SƠN 2 | 21 | Sửa chửa; Hơ nén thẳng lại | 45381.5586 | nguyenht@daidung.vn | Huỳnh Tấn Nguyên | 0905579992 | Huỳnh Tấn Nguyên | TCTN.D0.23.014 | NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MTTP | MT-TỔ SƠN 2 | Đinh Văn Sơn | NCR-HP2-MTQC--012-0324 | https://drive.google.com/open?id=139AlWnPVI1F45Yra65FVN0EbMXQm4zVs | Bình thường | - TN-BE1117, HLBTTM: - 01:- Cong vênh: Vận chuyển - Chất lượng: - Cấp trên/ sửa chửa ( nén chỉnh) | Kết cấu chính | Hành lang băng tải mạng ngoài | H-LT2-TM-BE1117 | Kg | 21699.82 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Sửa chửa; Hơ nén thẳng lại | MTTP | MT-TỔ SƠN 2 | MT-TỔ SƠN 2 | (L12) Vận chuyển nội bộ | (L12) Biến dạng sản phẩm do vận chuyển | 21699.82 |  | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | MTTP-TỔ SƠN 2

## DATA_KHAI_BAO_GĐ 2 1_DC
code_ncr | code_chung01 | thang | timestamp | email_address | code_ncr_can_xac_nhan | ho_va_ten_nguoi_khai_bao | sdt | ma_du_an | ten_du_an | ten_nha_may_khac_phuc_ncr | ten_xuong_khac_phuc | ten_to_khac_phuc | cap_truong_khac_phuc | ten_bien_ban | dinh_kem_file | trang_thai_khac_phuc | mo_ta_dien_giai_noi_dung_khac_phuc | loai_hinh_san_pham_da_khac_phuc | ten_hang_muc_da_khac_phuc | ten_cau_kien_da_khac_phuc | dvt | khoi_luong_cau_kien_khac_phuc | chi_phi_nhan_cong_khac_phuc | chi_phi_vat_tu_khac_phuc | kha_nang_tac_dong | muc_do_anh_huong | danh_gia_tan_suat_loi | don_vi_chịu_loi | tong_ngay_khac_phuc | don_vi_nghiem_thi_chuyen_buoc | kien_nghi | nhom_nguyen_nhan | nguyen_nhan_nhom_loi_so_che | kiem_tra_khoi_luong | canh_bao | nam | ck_code_ncr | ck_code_chung01 | ck_thang | ck_timestamp | ck_email_address | ck_code_can_xac_nhan | ck_ho_va_ten_khai_bao | ck_sdt | ck_ma_du_an | ck_ten_du_an | ck_nha_may_xu_ly | ck_xuong_xu_ly | ck_to_xu_ly | ck_cap_truong_xu_ly | ck_ten_bien_ban | ck_trang_thai | ck_mo_ta | ck_loai_hinh_san_pham | ck_ten_hang_muc | ck_cau_kien | ck_dvt | ck_khoi_luong_khac_phuc | ck_chi_phi_nhan_cong | ck_chi_phi_vat_tu | ck_kha_nang_tac_dong | ck_muc_do_anh_huong | ck_tan_suat | ck_tong_ngay_khac_phuc | ck_don_vi_nghiem_thu_chuyen_buoc | ck_kien_nghi | ck_nhom_nguyen_nhan | ck_kt_khoi_luong | ck_canh_bao | ck_nam
NCR-NMMT-23-000001 | NCR-NMMT-23-000001-MT-TỔ RÁP 2 | 2024-01-01 | 2024-01-29 | hailv1@daidung.vn | NCR-NMMT-23-000001 | Lê Văn Hải | 0973454102 | TCTN.3DMT.22.002 | HSINTA & TAICHUNGSHIPPING FRAME OCC&OT | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ RÁP 2 | Phạm Long Khánh | NCR-GE-MTQC-01-1223 | https://drive.google.com/file/d/18FKzDnnEkoIa2Q8zNZxmmSxFYHMXPt2t/view?usp=drive_link | Đã hoàn thành | Cắt gỗ tại vị trí chốt chặn gỗ sai kích thước | Kết cấu chính | SHIPPING FRAME | #21-TAI-SF-MD3B | kg | 1 | 0 | 0 | Chất lượng | Ít nghiêm trọng | Thường xuyên | Cắt gỗ tại vị trí chốt chặn gỗ sai kích thước | 2 | Bộ phận QC Nhà máy Miền Trung | Yêu cầu tổ trưởng phối hợp QC trong quá trình nghiệm thu tại nhà máy để hạng chế sai hỏng | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Lệch kích thước chi tiết | 1 |  | 2024 | NCR-NMMT-23-000001 | NCR-NMMT-23-000001-MT-TỔ RÁP 2 | 45292 | 45320 | hailv1@daidung.vn | NCR-NMMT-23-000001 | Lê Văn Hải | 0973454102 | TCTN.3DMT.22.002 | HSINTA & TAICHUNGSHIPPING FRAME OCC&OT | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ RÁP 2 | Phạm Long Khánh | NCR-GE-MTQC-01-1223 | Đã hoàn thành | Cắt gỗ tại vị trí chốt chặn gỗ sai kích thước | Kết cấu chính | SHIPPING FRAME | #21-TAI-SF-MD3B | kg | 1 | 0 | 0 | Chất lượng | Ít nghiêm trọng | Thường xuyên | 2 | Bộ phận QC Nhà máy Miền Trung | Yêu cầu tổ trưởng phối hợp QC trong quá trình nghiệm thu tại nhà máy để hạng chế sai hỏng | (E5) Lệch kích thước chi tiết | 1 |  | 2024
NCR-NMMT-23-000003 | NCR-NMMT-23-000003-MT-TỔ RÁP 2 | 2024-01-01 | 2024-01-29 | hailv1@daidung.vn | NCR-NMMT-23-000003 | Lê Văn Hải | 0973454102 | TCTN.3DMT.22.002 | HSINTA & TAICHUNGSHIPPING FRAME OCC&OT | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ RÁP 2 | Phạm Long Khánh | NCR-GE-MTQC-03-1223 | https://drive.google.com/file/d/1XkN6ny37qV2K5TF4fHYU0qTF65HymkFa/view?usp=drive_link | Đã hoàn thành | Chi tiết TS6 của khung #21-TAI-OT-S10 khoan thiếu 8 lỗ D24 trên cánh | Kết cấu chính | SHIPPING FRAME- OT | #21-TAI-OT-S10 | kg | 1 | 0 | 0 | Chất lượng | Rất nghiêm trọng | Ít xảy ra | Khoan lỗ tại công trường GE | 2 | Bộ phận QC Nhà máy Miền Trung | Yêu cầu tổ trưởng phối họp với qs trong quá trình nghiệm thu để hạn chế lỗi | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Khoan lỗ sai (khoảng cách/ đường kính/ thiếu/ thừa) | 1 |  | 2024 | NCR-NMMT-23-000003 | NCR-NMMT-23-000003-MT-TỔ RÁP 2 | 45292 | 45320 | hailv1@daidung.vn | NCR-NMMT-23-000003 | Lê Văn Hải | 0973454102 | TCTN.3DMT.22.002 | HSINTA & TAICHUNGSHIPPING FRAME OCC&OT | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ RÁP 2 | Phạm Long Khánh | NCR-GE-MTQC-03-1223 | Đã hoàn thành | Chi tiết TS6 của khung #21-TAI-OT-S10 khoan thiếu 8 lỗ D24 trên cánh | Kết cấu chính | SHIPPING FRAME- OT | #21-TAI-OT-S10 | kg | 1 | 0 | 0 | Chất lượng | Rất nghiêm trọng | Ít xảy ra | 2 | Bộ phận QC Nhà máy Miền Trung | Yêu cầu tổ trưởng phối họp với qs trong quá trình nghiệm thu để hạn chế lỗi | (E5) Khoan lỗ sai (khoảng cách/ đường kính/ thiếu/ thừa) | 1 |  | 2024
NCR-NMMT-24-000004 | NCR-NMMT-24-000004-MT-TỔ RÁP 3 | 2024-03-01 | 2024-03-16 | quyennt@daidung.vn | NCR-NMMT-24-000004 | Nguyễn Thị Quyên | 0962470609 | TCTN.D0.23.014 | KLH.HPDQ2_GIA CÔNG, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ CÁC GÓI KẾT CẤU THÉP NHÀ XƯỞNG GIAN THẤP NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MT3 | MT-TỔ RÁP 3 | Dương Thanh Toàn | NCR_Cắt lệch kích thướci_Sai kích thước chi tiết_Tổ tole-xà gồ | https://drive.google.com/file/d/1d_RgFdZ4-PaSSFtYlbQIUW466DCf5xMB/view?usp=drive_link | Đã hoàn thành | -A1-OTNM153, A1-OTNM183: Cắt CNC-12mm A1-OTNM183, A1-OTNM157, A1-OTNM182: Cắt CNC +30mm - Số lượng cấu kiện: 5 -Vì ống cong nên cắt bị lệch kích thước sau khi cắt, do shop trải ống bị sai 1-2 cây -Kiểm tra ống để điều chỉnh cắt cho phù hợp | Phụ kiện kết cấu | ỐNG THOÁT NƯỚC MƯA MÁI CHÍNH | "A1-OTNM153, A1-OTNM183 A1-OTNM183, A1-OTNM157, A1-OTNM182" | kg | 5 | 740000 | 740000 | Chất lượng | Ít nghiêm trọng | Thường xuyên | Tổ Ráp xử lý cắt ống để đảm bảo kích thước lắp, kiểm tra ống để điều chỉnh cắt cho phù hợp | 1 | Bộ phận QC Nhà máy Miền Trung |  | (A1) Sơ chế | (A1) Sai kích thước chi tiết | 5 |  | 2024 | NCR-NMMT-24-000004 | NCR-NMMT-24-000004-MT-TỔ RÁP 3 | 45352 | 45367 | quyennt@daidung.vn | NCR-NMMT-24-000004 | Nguyễn Thị Quyên | 0962470609 | TCTN.D0.23.014 | KLH.HPDQ2_GIA CÔNG, CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ CÁC GÓI KẾT CẤU THÉP NHÀ XƯỞNG GIAN THẤP NHÀ MÁY LUYỆN THÉP 2 | Nhà máy Miền Trung | MT3 | MT-TỔ RÁP 3 | Dương Thanh Toàn | NCR_Cắt lệch kích thướci_Sai kích thước chi tiết_Tổ tole-xà gồ | Đã hoàn thành | -A1-OTNM153, A1-OTNM183: Cắt CNC-12mm A1-OTNM183, A1-OTNM157, A1-OTNM182: Cắt CNC +30mm - Số lượng cấu kiện: 5 -Vì ống cong nên cắt bị lệch kích thước sau khi cắt, do shop trải ống bị sai 1-2 cây -Kiểm tra ống để điều chỉnh cắt cho phù hợp | Phụ kiện kết cấu | ỐNG THOÁT NƯỚC MƯA MÁI CHÍNH | "A1-OTNM153, A1-OTNM183 A1-OTNM183, A1-OTNM157, A1-OTNM182" | kg | 5 | 740000 | 740000 | Chất lượng | Ít nghiêm trọng | Thường xuyên | 1 | Bộ phận QC Nhà máy Miền Trung |  | (A1) Sai kích thước chi tiết | 5 |  | 2024
NCR-NMMT-24-000020 | NCR-NMMT-24-000020-MT-TỔ RÁP 2 | 2024-03-01 | 2024-03-25 | quyennt@daidung.vn | NCR-NMMT-24-000020 | Nguyễn Thị Quyên | 0962470609 | TCTN.3DMT.24.002 | HÀNH LANG BĂNG TẢI MẠNG NGOÀI – KV 2- NMNL HÒA PHÁT | Nhà máy Miền Trung | MT3 | MT-TỔ RÁP 2 | Dương Thanh Toàn | NCR-HP2-MTQC-04-0124 | https://drive.google.com/open?id=1FH7acEmwa3KhJmUcBh6kIE8dUTdnkw7f | Đã hoàn thành | Hành lang băng tải mạng ngoài, B2P20-CO2 Số lượng:01 Shop cập nhật bản vẽ chậm, sau khi hoàn thiện chuyển công đoạn hàn mới, phát hiện nâng review Yêu cầu sủa theo bản vẽ mới | Kết cấu phụ | Hành lang băng tải mạng ngoài | B2P20-CO2 | kg | 1 | 370000 | 0 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | Shop đã cập nhật lại bản vẽ mới, xưởng kiểm tra và xử lý theo đúng bản vẽ cập nhật | 2 | Bộ phận QC Nhà máy Miền Trung | Shop cập nhật bản vẽ kịp thời với tiến độ gia công của xưởng | (E5) Ráp hoàn thiện | (E5) Lệch kích thước chi tiết | 1 |  | 2024 | NCR-NMMT-24-000020 | NCR-NMMT-24-000020-MT-TỔ RÁP 2 | 45352 | 45376 | quyennt@daidung.vn | NCR-NMMT-24-000020 | Nguyễn Thị Quyên | 0962470609 | TCTN.3DMT.24.002 | HÀNH LANG BĂNG TẢI MẠNG NGOÀI – KV 2- NMNL HÒA PHÁT | Nhà máy Miền Trung | MT3 | MT-TỔ RÁP 2 | Dương Thanh Toàn | NCR-HP2-MTQC-04-0124 | Đã hoàn thành | Hành lang băng tải mạng ngoài, B2P20-CO2 Số lượng:01 Shop cập nhật bản vẽ chậm, sau khi hoàn thiện chuyển công đoạn hàn mới, phát hiện nâng review Yêu cầu sủa theo bản vẽ mới | Kết cấu phụ | Hành lang băng tải mạng ngoài | B2P20-CO2 | kg | 1 | 370000 | 0 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | 2 | Bộ phận QC Nhà máy Miền Trung | Shop cập nhật bản vẽ kịp thời với tiến độ gia công của xưởng | (E5) Lệch kích thước chi tiết | 1 |  | 2024
NCR-MNMT-24-000010 | NCR-MNMT-24-000010-MT-TỔ RÁP 3 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | quyennt@daidung.vn | NCR-MNMT-24-000010 | Nguyễn Thị Quyên | 0962470609 | TCTN.3DMT.23.017 | CHUNG CHIA SHIPPING FRAME -PO 4102460586 | Nhà máy Miền Trung | MT3 | MT-TỔ RÁP 3 | Dương Thanh Toàn | NCR-GE-MTQC-01-0224 | https://drive.google.com/open?id=1mNOctKvwSXx9031C3VSPCGzXqvWtRQUT | Đã hoàn thành | -SHIPPING FRAME, 11-CCH-SF-MD6A,6B,6C - Số lượng: 3 -Do nhân viên shop áp dụng bản vẽ thiết kế As shown nhưng không tra lại bảng tra nên dẫn đến bị sai - MD6A,6B xử lý cắt gỗ tại GE, MD6C,5B xử lý cắt chốt tại DDC | Kết cấu phụ | SHIPPING FRAME | 11-CCH-SF-5A,5B,5C | kg | 14303.88 | 1850000 | 0 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | MD6A,6B xử lý cắt gế tại GE, MD6C xử lý cắt chốt tại DDC | 3 | Bộ phận QC Nhà máy Miền Trung | Sản xuất và QC kiểm tra kết hợp đối chiếu giữa bản vẽ shop và thiết kế | (E5) Ráp hoàn thiện | #N/A | 14303.88 |  | 2024 | NCR-MNMT-24-000010 | NCR-MNMT-24-000010-MT-TỔ RÁP 3 | 45383 | 45387 | quyennt@daidung.vn | NCR-MNMT-24-000010 | Nguyễn Thị Quyên | 0962470609 | TCTN.3DMT.23.017 | CHUNG CHIA SHIPPING FRAME -PO 4102460586 | Nhà máy Miền Trung | MT3 | MT-TỔ RÁP 3 | Dương Thanh Toàn | NCR-GE-MTQC-01-0224 | Đã hoàn thành | -SHIPPING FRAME, 11-CCH-SF-MD6A,6B,6C - Số lượng: 3 -Do nhân viên shop áp dụng bản vẽ thiết kế As shown nhưng không tra lại bảng tra nên dẫn đến bị sai - MD6A,6B xử lý cắt gỗ tại GE, MD6C,5B xử lý cắt chốt tại DDC | Kết cấu phụ | SHIPPING FRAME | 11-CCH-SF-5A,5B,5C | kg | 14303.88 | 1850000 | 0 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | 3 | Bộ phận QC Nhà máy Miền Trung | Sản xuất và QC kiểm tra kết hợp đối chiếu giữa bản vẽ shop và thiết kế | #N/A | 14303.88 |  | 2024
NCR-NMMT-24-000010 | NCR-NMMT-24-000010-MT-TỔ RÁP 1 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | quyennt@daidung.vn | NCR-NMMT-24-000010 | Nguyễn Thị Quyên | 0962470609 | TCTN.3DMT.23.017 | CHUNG CHIA SHIPPING FRAME -PO 4102460586 | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ RÁP 1 | Lê Văn Hải | NCR-GE-MTQC-01-0224 | https://drive.google.com/open?id=1ehFoYRoE98oFFeN5rplPCyT113x4eZsH | Đã hoàn thành | -SHIPPING FRAME, 11-CCH-SF-MD6A,6B,6C - Số lượng: 3 -Do nhân viên shop áp dụng bản vẽ thiết kế As shown nhưng không tra lại bảng tra nên dẫn đến bị sai - MD6A,6B xử lý cắt gế tại GE, MD6C,5B xử lý cắt chốt tại DDC | Kết cấu phụ | SHIPPING FRAME | 11-CCH-SF-MD6C | kg | 4762.81 | 925000 | 0 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | MD6A,6B xử lý cắt gỗ tại GE, MD6C xử lý cắt chốt tại DDC | 2 | Bộ phận QC Nhà máy Miền Trung | Sản xuất và QC kiểm tra kết hợp đối chiếu giữa bản vẽ shop và thiết kế | (E5) Ráp hoàn thiện | #N/A | 4762.81 |  | 2024 | NCR-NMMT-24-000010 | NCR-NMMT-24-000010-MT-TỔ RÁP 1 | 45383 | 45387 | quyennt@daidung.vn | NCR-NMMT-24-000010 | Nguyễn Thị Quyên | 0962470609 | TCTN.3DMT.23.017 | CHUNG CHIA SHIPPING FRAME -PO 4102460586 | Nhà máy Miền Trung | MT1 | MT-TỔ RÁP 1 | Lê Văn Hải | NCR-GE-MTQC-01-0224 | Đã hoàn thành | -SHIPPING FRAME, 11-CCH-SF-MD6A,6B,6C - Số lượng: 3 -Do nhân viên shop áp dụng bản vẽ thiết kế As shown nhưng không tra lại bảng tra nên dẫn đến bị sai - MD6A,6B xử lý cắt gế tại GE, MD6C,5B xử lý cắt chốt tại DDC | Kết cấu phụ | SHIPPING FRAME | 11-CCH-SF-MD6C | kg | 4762.81 | 925000 | 0 | Chất lượng | Nghiêm trọng | Ít xảy ra | 2 | Bộ phận QC Nhà máy Miền Trung | Sản xuất và QC kiểm tra kết hợp đối chiếu giữa bản vẽ shop và thiết kế | #N/A | 4762.81 |  | 2024

## DATA_KHAI_BAO_GĐ 3 1_DC
code_tam | code_chung | thang | timestamp | email_address | code_ncr_can_xac_nhan | ho_va_ten_nguoi_khai_bao | sdt | trang_thai_xac_nhan | don_vi_nghiem_thu | cap_truong_don_vi_nghiem_thu | danh_gia_chat_luong_sp_khac_phuc | kien_nghi | nam | ck_code_tam | ck_code_chung | ck_thang | ck_timestamp | ck_emailaddress | ck_code_ncr_can_xac_nhan | ck_ho_va_ten | ck_sdt | ck_trang_thai | ck_don_vi_nghiem_thu | ck_cap_truong | ck_danh_gia_chat_luong | ck_kien_nghi | ck_nam